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前  言
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]为配套投融资体制改革，合理控制花都区政府投资基本建设项目建设规模与投资成本，建立科学的政府投资基本建设项目决策、实施程序，指导项目立项、可行性研究阶段的投资控制，提高财政投资效益，根据区政府主要领导有关严格控制建设工程项目投资的指示精神，广州市花都区发展和改革局委托广东省国际工程咨询有限公司承担《花都区本级政府投资项目估算编制指引》（以下简称《编制指引》）的编制工作。
[bookmark: OLE_LINK22][bookmark: OLE_LINK23][bookmark: OLE_LINK24]《编制指引》参考了近年来花都区及周边大量已建或在建项目的工程造价数据及指标，通过认真的总结分析，同时根据建设工程项目有关标准和规章、广州市花都区的有关文件规定并且充分考虑物价因素后，按项目投资估算深度进行比照，结合花都区的实际情况，制定本《编制指引》。




说  明
[bookmark: _Toc25419][bookmark: _Toc8125][bookmark: _Toc26339][bookmark: _Toc5591][bookmark: _Toc26720][bookmark: _Toc22928][bookmark: _Toc15924][bookmark: _Toc6546][bookmark: _Toc17995][bookmark: _Toc32501]第一条 目的
加强政府投资基本建设项目的投资管理，建立科学的政府投资基本建设项目的决策、实施程序，以强化项目建议书、可行性研究报告等前期审批环节的指导，严控项目建设规模和投资标准，高效利用财政资金，提高投资效益。
第二条 编制依据
（1） 中华人民共和国国家标准《建设工程分类标准（GB/T 50841-2013）》。
（2） 《政府投资条例》（国务院令第712号）、《广东省建设工程造价管理规定》（广东省人民政府令第205号）。
（3） 《中华人民共和国住房和城乡建设部 市政工程设计概算编制办法（2011）》《广东省建设工程概算编制办法（2014）》《广州市建设项目设计概算编审指引（2022年版）》《广州市市政工程主要项目概算指标及编制指引（2023年）》。
（4） 《广州市房屋建筑工程2023年度参考造价》（穗建造价〔2023〕131号）、《广州市市政工程2023年参考造价》（穗建造价〔2023〕137号）。
（5） 《广州市本级政府投资项目投资估算编制指引（房屋建筑类）》（2023年7月试行）、《广州市本级政府投资项目估算编制指引（市政交通工程）》（穗发改〔2021〕86号）。
（6） 《住房和城乡建设部 国家发展改革委关于批准发布综合医院建设标准的通知》（建标〔2021〕36号）、《住房和城乡建设部 国家发展改革委关于批准发布中医医院建设标准的通知》（建标〔2021〕84号）、《党政机关办公用房建设标准》（发改投资〔2014〕2674号）、《关于进一步严格控制党政机关办公楼等楼堂馆所建设问题的通知》（中办发〔2007〕11号）、《城市污水处理工程项目建设标准》（建标198-2022）、《装配式建筑工程投资估算指标》（TY01-02-2023）、《城市综合管廊工程投资估算指标（试行）》（建标〔2015〕85号）、《广东省农村公厕建设指引》（粤建村〔2018〕243号）、《广东省乡村公共基础设施建设投资估算指标（2022）》（粤建标函〔2022〕608号）、《广东省绿色建筑计价指引（2023年）》（粤建标〔2023〕29号）、《市属行政单位常用公用设施配置标准表》（穗财资〔2012〕300号）。
（7） 《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500-2013）、《建筑工程建筑面积计算规范》（GB/T 50353-2013）、《广东省建设工程计价依据（2018）》《广东省城市地下综合管廊工程综合定额（2018）》《广东省轨道交通工程综合定额（2018）》《广东省房屋建筑和市政修缮工程综合定额（2012）》、《广东省住房和城乡建设厅关于调整广东省建设工程计价依据增值税税率的通知》（粤建标函〔2019〕819号）。
（8） 广东省建设工程标准定额站近年发布的我省房屋建筑和市政基础设施工程造价指数与材料价格指数，广州市建设工程造价管理站近年发布的广州市房屋建筑工程和市政工程造价指数，以及广州市建设工程造价管理站和广州市花都区住房和城乡建设局近年发布的建设工程价格信息及有关计价办法。
（9） 近几年广州市本级、花都区及其他市辖区批复的部分已建或在建代表性项目的工程造价数据及指标等。
[bookmark: _Toc14055][bookmark: _Toc27692][bookmark: _Toc20694][bookmark: _Toc14215][bookmark: _Toc13203]第三条 造价指标定位
根据上述有关文件等规定，在收集、分析与总结了近几年广州市本级、花都区及其他市辖区批复的部分已建或在建代表性项目的工程造价数据的基础上，综合考虑物价波动因素后制定了本《编制指引》。本《编制指引》与现行广州市建筑市场价格水平基本一致。
[bookmark: _Toc6388][bookmark: _Toc18725][bookmark: _Toc3118][bookmark: _Toc31063][bookmark: _Toc884]第四条 适用范围
本《编制指引》适用于广州市花都区政府投资基本建设项目，包含采用区级财政资金直接投资、资本金注入方式建设的项目。
本《编制指引》制定的各项造价指标为项目建议书、可行性研究报告阶段建安工程费投资控制指导指标。
[bookmark: _Toc20044][bookmark: _Toc11001][bookmark: _Toc1139][bookmark: _Toc26933][bookmark: _Toc19942]第五条 项目类型
[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4]参考建设工程分类标准（GB/T 50841-2013），根据广州市花都区工程建设实际情况，本《编制指引》项目类型包括房屋建筑工程类、市政交通工程类和水务工程建设类。具体分类如下：
（一）房屋建筑工程类：主要包含土石方工程、地下工程、住宅、教学楼、学校礼堂（会议厅、展览馆、体育馆）、食堂（生活服务及后勤服务用房）、学生公寓（宿舍）、行政综合楼、医院、社区卫生服务中心、大中型公共建筑、中小型公共建筑（如公厕、候车厅、公交站场、公交综合车场等）、行政综合楼装修工程、室外工程、土（溶）洞处理工程等。
（二）市政交通工程类：主要包含改（扩）建沥青混凝土道路、新建沥青混凝土道路、改（扩）建水泥混凝土道路、新建水泥混凝土道路、道路软基处理、桥梁（含桥面铺装及护栏）、隧道、综合管廊、电力隧道、声环境污染防治工程、光环境提升工程、路面或村道改造、电子警察、智能候车亭、普通候车亭、电力管沟工程、施工围蔽等。
（三）水务工程建设类：主要包含堤防工程、河道工程、渠道工程、调蓄池（塘）、挡水建筑物、泵站工程、配套建筑及服务设施、绿化工程、雨水管道工程、污水管道工程、顶管、污水处理厂工程、污水提升泵站工程、供水管线、水厂（自来水厂）等。
[bookmark: _Toc24891][bookmark: _Toc16862][bookmark: _Toc11013][bookmark: _Toc6468][bookmark: _Toc11416]第六条 特殊说明
本《编制指引》中制定的造价指标为项目投资估算中的建安工程费控制指标，不含工程建设其他费用、预备费、建设期利息、流动资金等费用。
本《编制指引》实施期间主要建材价格较指引编制期（2024年6月）涨跌幅度超过10%的部分，可参照市、区相关管理办法对指标进行价差调整。由使用单位提出建材目录、消耗量标准、价格依据和调整金额，纳入总投资一起申报。
[bookmark: _Toc22788][bookmark: _Toc11193][bookmark: _Toc13892][bookmark: _Toc25114][bookmark: _Toc20882]第七条 解释权
本《编制指引》由广州市花都区发展和改革局负责解释。
[bookmark: _Toc18799][bookmark: _Toc29097][bookmark: _Toc23780][bookmark: _Toc17149][bookmark: _Toc21197]第八条 生效日期
本《编制指引》自印发之日起实施，有效期3年。有效期届满，将视实施情况和物价波动因素予以重新修订。
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[bookmark: _Toc11689]一、房屋建筑工程类
[bookmark: _Toc24110][bookmark: _Toc21358]（一）房屋建筑与装饰工程
	序号
	项目名称
	单位
	造价
控制指标
	指标包含内容
	备注

	1
	土石方工程
	
	
	
	

	1.1
	土方开挖
	
	
	
	按天然密实度体积计算。

	1.1.1
	挖一般土方
	元/m³
	6.5～9
	包括：挖土，装土，清理机下余土，工作面内排水，修理边坡，场内弃土。综合考虑开挖深度及开挖土质，开挖一二类土取小值，开挖三四类土取大值。
	

	1.1.2
	挖基坑、沟槽土方
	元/m³
	7.5～12
	
	

	1.1.3
	挖淤泥流沙
	元/m³
	15～22
	
	

	1.2
	石方开挖
	元/m³
	
	
	

	1.2.1
	机械破碎岩石
	元/m³
	42～110
	包括：破碎石方、解小巨石。
	

	1.2.2
	机械打眼爆破石方
	元/m³
	30～60
	包括：设标、定位、钻孔、装药、接线、警戒、起爆，清理岩石、撬开及破碎不规则的大石块。
	

	1.2.3
	控制爆破石方
	元/m³
	48～130
	
	

	1.2.4
	静力爆破石方
	元/m³
	220～350
	包括：挖土露石、炸石及土石方清运等。不考虑大型机械化施工及石方回收利用。
	

	1.3
	土（石）方回填
	
	
	
	

	1.3.1
	利用土方回填
	元/m³
	10～12
	包括：取土（石）、场内运输、填土(石)、推平、洒水、碾压，工作面内排水。
	按回填体积计算。

	1.3.2
	利用石方回填
	元/m³
	20～25
	
	

	1.4
	土（石）方弃运
	
	
	
	

	1.4.1
	余土弃运
	元/m³
	47～85
	包括：运弃土（石方），消纳费用；运距暂按15公里考虑，运距增减1km，土方单价相应增减2.5元/m³，石方单价相应增减3.8元/m³，淤泥单价相应增减3元/m³。
	按天然密实度体积计算。

	1.4.2
	石方弃运
	元/m³
	73～100
	
	

	1.4.3
	淤泥弃运
	元/m³
	60～101
	
	

	2
	地下工程
（±0.00以下）
	
	
	
	单方造价不含土（溶）洞处理。

	2.1
	基坑支护、降水
	元/㎡
	670～6500
	
	

	2.1.1
	锚喷支护
（放坡开挖）
	元/㎡
	670～1440
	包括：基坑锚杆、土钉支护、混凝土锚喷、降（止）水、截水沟、排水沟等，适用于周边无建（构）筑物的浅基坑。
	按基坑侧面（含放坡增加）支护面积计算。

	2.1.2
	型钢水泥土搅拌桩支护
（SMW工法桩支护）
	元/㎡
	1060～1920
	包括：SMW工法桩支护、水泥搅拌桩止水、锚杆（索）、基坑降水、截水沟、排水沟等，综合考虑止水帷幕形式，适用于以粘土和粉细砂为主的松软土层；存在深厚砂层、对止水要求较高的支护工程；多用于开挖深度小于10m或二层地下室以内的支护工程。
	

	2.1.3
	旋喷桩或管桩
支护
	元/㎡
	1760～2280
	包括：旋喷桩或管桩支护、水泥搅拌桩止水、网喷、混凝土（钢）支撑、基坑降水、截水沟、排水沟等，适用于周边无建（构）筑物、地下水位较高的浅基坑。
	

	2.1.4
	混凝土灌注桩
支护
	元/㎡
	2590～4420
	包括：混凝土灌注桩、锚杆、冠梁支护及止水、混凝土（钢）支撑、基坑降水、截水沟、排水沟等，适用于周边有建（构）筑物的基坑。
	

	2.1.5
	地下连续墙支护
	元/㎡
	4990～6500
	包括：地下连续墙支护，冠梁、搅拌桩止水、混凝土（钢）支撑、基坑降水、截水沟、排水沟等，适用于周边有建（构）筑物的基坑。
	

	2.2
	地下室（含基础工程）
	元/㎡
	3270～4900
	
	

	2.2.1
	1层
	元/㎡
	3500～4600
	包括：层高3.6～5.2m，基础土石方工程、桩基础、钢筋混凝土承台、基础梁、底板、顶板梁、板、钢筋混凝土墙和砌体墙、钢筋混凝土柱、人防结构工程及人防门等附属工程，防水及保护层，室内墙面抹灰乳胶漆/无机涂料、地面水泥砂浆或自流坪、防火门、局部墙地面面砖。
	按±0.00以下建筑面积计算。

	2.2.2
	2-3层
	元/㎡
	3270～4200
	包括：层高3.6～5.2m，基础土石方工程、桩基础、钢筋混凝土承台、基础梁、底板、顶板梁、板、钢筋混凝土墙和砌体墙、钢筋混凝土柱、人防结构工程及人防门等附属工程，防水及保护层，室内墙面抹灰乳胶漆/无机涂料、地面水泥砂浆或自流坪、防火门、局部墙地面面砖。
	

	2.2.3
	3层以上
	元/㎡
	3930～5310
	包括：层高3.6～5.2m，基础土石方工程、桩基础、钢筋混凝土承台、基础梁、底板、顶板梁、板、钢筋混凝土墙和砌体墙、钢筋混凝土柱、人防结构工程及人防门等附属工程，防水及保护层，室内墙面抹灰乳胶漆/无机涂料、地面水泥砂浆或自流坪、防火门、局部墙地面面砖。
	

	3
	地上工程
（±0.00以上）
	
	
	
	

	3.1
	住宅（8层及以下）
	元/㎡
	1860～2990
	
	

	3.1.1
	住宅
（8层及以下，无地下室，含基础工程，毛坯）
	元/㎡
	2060～2370
	包括：桩基础、主体结构、墙体砌筑、防水、保温隔热、铝合金门窗、防火门、入户成品门、外墙面砖或刷漆，公共走道墙体及天花油乳胶漆/无机涂料、楼地面抛光砖、楼梯水泥砂/梯级砖、楼梯不锈钢栏杆，其他为毛坯。
	1.按±0.00以上建筑面积计算； 
2.单方造价不含室外配套工程、标识系统工程。

	3.1.2
	住宅
（8层及以下，有地下室，地下室另计，毛坯）
	元/㎡
	1860～2150
	包括：主体结构、墙体砌筑、防水、保温隔热、铝合金门窗、防火门、入户成品门、外墙面砖或刷漆，公共走道墙体及天花油乳胶漆/无机涂料、楼地面抛光砖、楼梯水泥砂/梯级砖、楼梯不锈钢栏杆，其他为毛坯。
	

	3.1.3
	住宅
（8层及以下，无地下室，含基础工程，普通装修）
	元/㎡
	2340～2670
	包括：桩基础、主体结构、墙体砌筑、防水、保温隔热、铝合金门窗、防火门、入户成品门、户内夹板门、外墙面砖或刷漆、公共走道、厅、房、过道墙体及天花油乳胶漆/无机涂料，地面抛光砖；厨房、卫生间墙面贴瓷砖，地面（含阳台）铺防滑砖；楼梯水泥砂/梯级砖、楼梯不锈钢栏杆。
	1.按±0.00以上建筑面积计算； 
2.单方造价不含室外配套工程、标识系统工程。

	3.1.4
	住宅
（8层及以下，有地下室，地下室另计，普通装修）
	元/㎡
	2140～2450
	包括：主体结构、墙体砌筑、防水、保温隔热、铝合金门窗、防火门、入户成品门、户内夹板门、外墙面砖或刷漆、公共走道、厅、房、过道墙体及天花油乳胶漆/无机涂料，地面抛光砖；厨房、卫生间墙面贴瓷砖，地面（含阳台）铺防滑砖；楼梯水泥砂/梯级砖、楼梯不锈钢栏杆。
	

	3.1.5
	住宅
（8层及以下，无地下室，含基础工程，精装修）
	元/㎡
	2560～2990
	包括：桩基础、主体结构、墙体砌筑、防水、保温隔热、铝合金门窗、防火门、入户防火防盗门、户内成品木门、外墙面砖、局部石材、公共通道地面石材、墙面面砖、天棚油乳胶漆/无机涂料，客厅、房、过道墙体及天花油乳胶漆/无机涂料，地面石材/木地板；厨房、卫生间墙面贴瓷砖，地面（含阳台）铺防滑砖；楼梯梯级砖/石材、楼梯不锈钢栏杆。
	1.按±0.00以上建筑面积计算； 
2.单方造价不含室外配套工程、标识系统工程。

	3.1.6
	住宅
（8层及以下，有地下室，地下室另计，精装修）
	元/㎡
	2420～2800
	包括：主体结构、墙体砌筑、防水、保温隔热、铝合金门窗、防火门、入户防火防盗门、户内成品木门、外墙面砖、局部石材、公共通道地面石材、墙面面砖、天棚油乳胶漆/无机涂料，客厅、房、过道墙体及天花油乳胶漆/无机涂料，地面石材/木地板；厨房、卫生间墙面贴瓷砖，地面（含阳台）铺防滑砖；楼梯梯级砖/石材、楼梯不锈钢栏杆。
	

	3.2
	住宅（9-27层）
	元/㎡
	2180～3050
	
	

	3.2.1
	住宅
（9-27层，毛坯）
	元/㎡
	2180～2515
	包括：主体结构、墙体砌筑、防水、保温隔热、铝合金门窗、防火门、入户成品门、外墙面砖或刷漆，公共走道墙体及天花油乳胶漆/无机涂料、楼地面抛光砖、楼梯水泥砂/梯级砖、楼梯不锈钢栏杆，其他为毛坯。
	1.按±0.00以上建筑面积计算； 
2.单方造价不含室外配套工程、标识系统工程； 
3.不含地下室，地下室另计。

	3.2.2
	住宅
（9-27层，普通装修）
	元/㎡
	2460～2815
	包括：主体结构、墙体砌筑、防水、保温隔热、铝合金门窗、防火门、入户成品门、户内夹板门、外墙面砖或刷漆、公共走道、厅、房、过道墙体及天花油乳胶漆/无机涂料，地面抛光砖；厨房、卫生间墙面贴瓷砖，地面（含阳台）铺防滑砖；楼梯水泥砂/梯级砖、楼梯不锈钢栏杆。
	1.按±0.00以上建筑面积计算； 
2.单方造价不含室外配套工程、标识系统工程； 
3.不含地下室，地下室另计。

	3.2.3
	住宅
（9-27层，精装修）
	元/㎡
	2460～3050
	包括：主体结构、墙体砌筑、防水、保温隔热、铝合金门窗、防火门、入户防火防盗门、户内成品木门、外墙面砖、局部石材、公共通道地面石材、墙面面砖、天棚油乳胶漆/无机涂料，客厅、房、过道墙体及天花油乳胶漆/无机涂料，地面石材/木地板；厨房、卫生间墙面贴瓷砖，地面（含阳台）铺防滑砖；楼梯梯级砖/石材、楼梯不锈钢栏杆。
	

	3.3
	住宅（28-40层）
	元/㎡
	2330～3150
	
	

	3.3.1
	住宅
（28-40层，毛坯）
	元/㎡
	2330～2710
	包括：主体结构、墙体砌筑、防水、保温隔热、铝合金门窗、防火门、入户成品门、外墙面砖或刷漆，公共走道墙体及天花油乳胶漆/无机涂料、楼地面抛光砖、楼梯水泥砂/梯级砖、楼梯不锈钢栏杆，其他为毛坯。
	1.按±0.00以上建筑面积计算； 
2.单方造价不含室外配套工程、标识系统工程； 
3.不含地下室，地下室另计。

	3.3.2
	住宅
（28-40层，普通装修）
	元/㎡
	2610～3010
	包括：主体结构、墙体砌筑、防水、保温隔热、铝合金门窗、防火门、入户成品门、户内夹板门、外墙面砖或刷漆、公共走道、厅、房、过道墙体及天花油乳胶漆/无机涂料，地面抛光砖；厨房、卫生间墙面贴瓷砖，地面（含阳台）铺防滑砖；楼梯水泥砂/梯级砖、楼梯不锈钢栏杆。
	

	3.3.3
	住宅
（28-40层，精装修）
	元/㎡
	2700～3150
	包括：主体结构、墙体砌筑、防水、保温隔热、铝合金门窗、防火门、入户防火防盗门、户内成品木门、外墙面砖、局部石材、公共通道地面石材、墙面面砖、天棚油乳胶漆/无机涂料，客厅、房、过道墙体及天花油乳胶漆/无机涂料，地面石材/木地板；厨房、卫生间墙面贴瓷砖，地面（含阳台）铺防滑砖；楼梯梯级砖/石材、楼梯不锈钢栏杆。
	1.按±0.00以上建筑面积计算； 
2.单方造价不含室外配套工程、标识系统工程； 
3.不含地下室，地下室另计。

	3.4
	教学楼
	元/㎡
	1400～2700
	
	

	3.4.1
	教学楼（无地下室，含基础工程，毛坯）
	元/㎡
	1700～2500
	包括：层高3.3～4.8m，桩基础、钢筋混凝土承台、基础梁、底板及主体结构、墙体砌筑、屋面、卫生间防水防潮、铝合金门窗、夹板门、防火门、外墙面砖、局部石材，公共通道抹灰乳胶漆、楼地面抛光砖、楼梯梯级砖、天棚抹灰乳胶漆、楼梯不锈钢栏杆。
	





1.按±0.00以上建筑面积计算；
2.单方造价不含室外配套工程、标识系统工程。

	3.4.2
	教学楼（无地下室，含基础工程，带装修）
	元/㎡
	2000～2800
	包括：层高3.3～4.8m，桩基础、钢筋混凝土承台、基础梁、底板及主体结构、墙体砌筑、屋面、卫生间防水防潮、铝合金门窗、夹板门、防火门、外墙面砖、局部石材，内墙面无机涂料/无机涂料+墙裙、楼地面抛光砖、卫生间瓷砖墙面、防滑砖地面、楼梯梯级砖、天棚抹灰乳胶漆、楼梯不锈钢栏杆。
	

	3.4.3
	教学楼（有地下室，地下室另计，毛坯）
	元/㎡
	1400～2200
	包括：层高3.3～4.8m，主体结构、墙体砌筑、屋面、卫生间防水防潮、铝合金门窗、夹板门、防火门、外墙面砖、局部石材，公共通道内墙抹灰乳胶漆、楼地面抛光砖、楼梯梯级砖、天棚抹灰乳胶漆、楼梯不锈钢栏杆。
	1.按±0.00以上建筑面积计算；
2.单方造价不含室外配套工程、标识系统工程。

	3.4.4
	教学楼（有地下室，地下室另计，带装修）
	元/㎡
	1600～2500
	包括：层高3.3～4.8m，主体结构、墙体砌筑、屋面、卫生间防水防潮、铝合金门窗、夹板门、防火门、外墙面砖、局部石材，内墙面无机涂料/无机涂料+墙裙、楼地面抛光砖、卫生间瓷砖墙面、防滑砖地面、楼梯梯级砖、天棚抹灰乳胶漆、楼梯不锈钢栏杆。
	

	3.5
	学校礼堂、会议厅、
展览馆、体育馆
	元/㎡
	3000～3950
	
	

	3.5.1
	学校礼堂、会议厅、
展览馆
	元/㎡
	3100～3950
	包括：桩基础、钢筋混凝土承台、基础梁、主体结构、墙体砌筑、屋面、卫生间防水防潮、铝合金门窗、成品门、防火门、石材电梯门套、外墙面砖贴面/涂料墙面/铝合金百叶、内墙面无机涂料/无机涂料+墙裙、墙面砖、吸音墙面、皮革软包、楼地面抛光砖/大规格人造大理石、卫生间瓷砖墙面、防滑砖地面、楼梯梯级砖、天棚抹灰乳胶漆、楼梯不锈钢栏杆。
	1.按±0.00以上建筑面积计算；
2.单方造价不含室外配套工程、标识系统工程。

	3.5.2
	学校体育馆
	元/㎡
	3000～3950
	包括：桩基础、钢筋混凝土承台、基础梁、主体结构、墙体砌筑、屋面、卫生间防水防潮、铝合金门窗、成品门、防火门、石材电梯门套、外墙面砖贴面/涂料墙面/铝合金百叶、内墙面无机涂料/无机涂料+墙裙、墙面砖、吸音墙面，楼地面环氧自流平/橡塑合成材料板/软木复合弹性木地板、抛光砖、卫生间瓷砖墙面、防滑砖地面、楼梯梯级砖、天棚抹灰乳胶漆、楼梯不锈钢栏杆。
	

	3.6
	食堂、生活服务
及后勤服务用房
	元/㎡
	2200～3240
	
	

	3.6.1
	食堂、生活服务及后勤服务用房（无地下室，含基础工程）
	元/㎡
	2300～3240
	包括：层数3～6层，桩基础、独立基础、条形基础、满堂基础等，钢筋框架结构，抗震设防烈度6度/7度，墙体材料为加气砼砌块/灰砂砖，屋面挤塑板保温、防水涂料结合卷材防水，公共卫生间；楼地面防滑砖/抛光砖，内墙面瓷砖/涂料，天棚涂料，门为钢质防火门/铝合金门/木门不锈钢门，窗为铝合金窗，外墙面瓷砖/涂料。
	1.按±0.00以上建筑面积计算；
2.单方造价不含室外配套工程、标识系统工程。

	3.6.2
	食堂、生活服务及后勤服务用房（有地下室，地下室另计）
	元/㎡
	2200～3000
	包括：桩基础、独立基础、条
形基础、满堂基础等，钢筋框架结构，抗震设防烈度6度/7度，
墙体材料为加气砼砌块/灰砂砖，屋面挤塑板保温、防水涂料结合卷材防水，公共卫生间；楼地面防滑砖/抛光砖，内墙面瓷砖/涂料，天棚涂料，门为钢质防火门/铝合金门/木门不锈钢门，窗为铝合金窗，外墙面瓷砖/涂料。
	

	3.7
	学生宿舍（公寓）
	元/㎡
	1700～2830
	
	

	3.7.1
	学生宿舍（公寓）
（无地下室，含基础工程，毛坯）
	元/㎡
	2000～2500
	包括：桩基础、钢筋混凝土承台、基础梁、底板及主体结构、墙体砌筑、屋面、卫生间防水防潮、铝合金门窗、夹板门、防火门、外墙面砖或刷漆、公共通道内墙抹灰乳胶漆、楼地面抛光砖、楼梯梯级砖、天棚抹灰乳胶漆、楼梯不锈钢栏杆。
	1.按±0.00以上建筑面积计算； 
2.单方造价不含室外配套工程、标识系统工程。

	3.7.2
	学生宿舍（公寓）
（无地下室，含基础工程，普通装修）
	元/㎡
	2350～2830
	包括：桩基础、钢筋混凝土承台、基础梁、底板及主体结构、墙体砌筑、屋面、卫生间防水防潮、铝合金门窗、夹板门、防火门、外墙面砖或刷漆、内墙面无机涂料/无机涂料+墙裙、楼地面抛光砖、卫生间瓷砖墙面、防滑砖地面、楼梯梯级砖、天棚抹灰乳胶漆、楼梯不锈钢栏杆。
	

	3.7.3
	学生宿舍（有地下室，地下室另计，毛坯）
	元/㎡
	1700～2200
	包括：主体结构、墙体砌筑、屋面、卫生间防水防潮、铝合金门窗、夹板门、防火门、外墙面砖或刷漆、公共通道内墙抹灰乳胶漆、楼地面抛光砖、楼梯梯级砖、天棚抹灰乳胶漆、楼梯不锈钢栏杆。
	1.按±0.00以上建筑面积计算； 
2.单方造价不含室外配套工程、标识系统工程。

	3.7.4
	学生宿舍（公寓）
（有地下室，地下室另计，普通装修）
	元/㎡
	2100～2600
	包括：主体结构、墙体砌筑、屋面、卫生间防水防潮、铝合金门窗、夹板门、防火门、外墙面砖或刷漆、内墙面无机涂料/无机涂料+墙裙、楼地面抛光砖、卫生间瓷砖墙面、防滑砖地面、楼梯梯级砖、天棚抹灰乳胶漆、楼梯不锈钢栏杆。
	

	3.8
	学校附属设施
	
	
	
	

	3.8.1
	泳池
	
	
	
	

	3.8.1.1
	室外泳池
	元/项
	1000000～1500000
	泳池面积按1000～1500㎡考虑，包含泳池循环水处理系统。
	

	3.8.1.2
	室内恒温恒湿泳池
	元/项
	2000000～2500000
	泳池面积按 1000～1500 ㎡考虑，包含泳池循环水处理系统、水体加热恒温系统、室内空气处理系统。
	其中泳池工程设备150～190万元。

	3.8.2
	运动场地
	
	
	
	

	3.8.2.1
	运动场地
（水泥地面）
	元/㎡
	150～230
	包括：土石方、球场结构、体育设施基础及基础预埋铁件、成品体育设施安装、划线、球场排水沟。
	按运动场地占 地面积计算。

	3.8.2.2
	运动场地
（涂装地面）
	元/㎡
	195～235
	
	

	3.8.2.3
	运动场地
（硅PU塑胶地面）
	元/㎡
	270～460
	
	

	3.8.2.4
	运动场地
（EPDM塑胶地面）
	元/㎡
	300～550
	
	

	3.8.3
	升旗台及旗杆
	元/㎡
	850～1500
	包括：土石方、垫层、基础、升旗台结构、面层铺装、旗杆等。
	按升旗台水平投影面积计算。

	3.8.4
	停车场（铺植草砖）
	元/㎡
	230～320
	包括：清表、土石方开挖及回填、碾压；水泥石屑稳定层（石粉垫层）；植草砖面层铺设；植草及养护。
	

	3.9
	行政综合楼（多层）
	元/㎡
	1530～3200
	
	

	3.9.1
	其
中
	多层行政综合楼（无地下室，含基础工程，毛坯）
	元/㎡
	1860～2340
	包括：层高3～4.8m，桩基础、主体结构、墙体砌筑、防水、保温隔热、铝合金门窗、成品门、防火门、石材电梯门套、外墙面砖、局部石材/铝板、公共通道内墙抹灰乳胶漆/无机涂料、楼地面抛光砖、楼梯梯级砖、天棚抹灰乳胶漆/无机涂料/吊顶、楼梯不锈钢栏杆。其他为毛坯。
	1.按±0.00以上建筑面积计算；
2.单方造价不含室外配套工程、标识系统工程。

	3.9.2
	
	多层行政综合楼（无地下室，含基础工程，普通装修）
	元/㎡
	2120～2590
	包括：层高3～4.8m，桩基础、主体结构、墙体砌筑、防水、保温隔热、铝合金门窗、成品门、防火门、石材电梯门套、外墙面砖、局部石材/铝板、办公室、公共通道内墙抹灰乳胶漆/无机涂料、楼地面抛光砖、楼梯梯级砖、天棚抹灰乳胶漆/无机涂料/吊顶、楼梯不锈钢栏杆。
	

	3.9.3
	
	多层行政综合楼（无地下室，含基础工程，精装修）
	元/㎡
	2590～3200
	包括：层高3～4.8m，桩基础、主体结构、墙体砌筑、防水、保温隔热、铝合金门窗、成品门、防火门、石材电梯门套、外墙面砖、局部石材/铝板、办公室、公共通道内墙抹灰乳胶漆/无机涂料/块料、楼地面石材、楼梯梯级砖、天棚抹灰乳胶漆/无机涂料/吊顶、楼梯不锈钢栏杆。
	

	3.9.4
	其
中
	多层行政综合楼（有地下室，地下室另计，毛坯）
	元/㎡
	1530～2030
	包括：层高3～4.8m，主体结构、墙体砌筑、防水、保温隔热、铝合金门窗、成品门、防火门、石材电梯门套、外墙面砖、局部石材/铝板、公共通道内墙抹灰乳胶漆/无机涂料、楼地面抛光砖、楼梯梯级砖、天棚抹灰乳胶漆/无机涂料/吊顶、楼梯不锈钢栏杆。其他为毛坯。
	1.按±0.00以上建筑面积计算；
2.单方造价不含室外配套工程、标识系统工程。

	3.9.5
	
	多层行政综合楼（有地下室，地下室另计，普通装修）
	元/㎡
	1800～2290
	包括：层高3～4.8m，主体结构、墙体砌筑、防水、保温隔热、铝合金门窗、成品门、防火门、石材电梯门套、外墙面砖、局部石材/铝板、办公室、公共通道内墙抹灰乳胶漆/无机涂料、楼地面抛光砖、楼梯梯级砖、天棚抹灰乳胶漆/无机涂料/吊顶、楼梯不锈钢栏杆。
	

	3.9.6
	
	多层行政综合楼（有地下室，地下室另计，精装修）
	元/㎡
	2270～2930
	包括：层高3～4.8m，主体结构、墙体砌筑、防水、保温隔热、铝合金门窗、成品门、防火门、石材电梯门套、外墙面砖、局部石材/铝板、办公室、公共通道内墙抹灰乳胶漆/无机涂料/块料、楼地面石材、楼梯梯级砖、天棚抹灰乳胶漆/无机涂料/吊顶、楼梯不锈钢栏杆。
	

	3.10
	行政综合楼（高层）
	元/㎡
	1860～3300
	
	

	3.10.1
	高层行政综合楼
（毛坯）
	元/㎡
	1860～2520
	包括：层高3～4.8m，主体结构、墙体砌筑、防水、保温隔热、铝合金门窗、成品门、防火门、石材电梯门套、外墙面砖、幕墙、公共通道内墙抹灰乳胶漆/无机涂料、楼地面抛光砖、楼梯梯级砖、天棚抹灰乳胶漆/无机涂料/吊顶、楼梯不锈钢栏杆。其他为毛坯。
	1.按±0.00以上建筑面积计算；
2.单方造价不含室外配套工程、标识系统工程；
3.不含地下室，地下室另计。

	3.10.2
	高层行政综合楼
（普通装修）
	元/㎡
	2420～2912
	包括：层高3～4.8m，主体结构、墙体砌筑、防水、保温隔热、铝合金门窗、成品门、防火门、石材电梯门套、外墙面砖、幕墙、办公室、公共通道内墙抹灰乳胶漆/无机涂料、楼地面抛光砖、楼梯梯级砖、天棚抹灰乳胶漆/无机涂料/吊顶、楼梯不锈钢栏杆。
	

	3.10.3
	高层行政综合楼
（精装修）
	元/㎡
	2790～3300
	包括：层高3～4.8m，主体结构、墙体砌筑、防水、保温隔热、铝合金门窗、成品门、防火门、石材电梯门套、外墙面砖、幕墙、办公室、公共通道内墙抹灰乳胶漆/无机涂料/块料、楼地面石材、楼梯梯级砖、天棚抹灰乳胶漆/无机涂料/吊顶、楼梯不锈钢栏杆。
	

	3.11 
	医院（住院楼）
	元/㎡
	1860～3230
	
	

	3.11.1
	医院
（住院楼，毛坯）
	元/㎡
	1860～2390
	包括：主体结构、墙体砌筑、屋面、卫生间防水防潮、铝合金门窗、夹板门、防火门、外墙铝板、玻璃幕墙、外墙涂料、石材及中高档墙面砖、楼梯间防滑砖、墙面乳胶漆/无机涂料、天棚无机涂料、楼梯不锈钢栏杆。
	1.按±0.00以上建筑面积计算；
2.单方造价不含室外配套工程、标识系统工程；
3.不含地下室，地下室另计。

	3.11.2
	医院
（住院楼，带装修）
	元/㎡
	2450～2880
	包括：主体结构、墙体砌筑、屋面、卫生间防水防潮、铝合金门窗、夹板门、防火门、外墙铝板、玻璃幕墙、外墙涂料、石材及中高档墙面砖、大堂、出入口地面石材，墙面石材、铝板，室内墙面抛光砖/PVC墙塑/自洁抗菌防火板、防霉杀菌全效涂料、楼地面同质透心PVC地板、天棚硅酸钙板吊顶/铝扣板吊顶/铝合金板吊顶，卫生间瓷砖墙面、防滑砖地面、楼梯间防滑砖、墙面乳胶漆/无机涂料、天棚无机涂料、楼梯不锈钢栏杆。
	

	3.11.3
	医院
（住院楼，精装修）
	元/㎡
	2720～3230
	包括：主体结构、墙体砌筑、屋面、卫生间防水防潮、铝合金门窗、夹板门、防火门、外墙铝板、玻璃幕墙、外墙涂料、石材及中高档墙面砖、大堂、出入口地面石材，墙面石材、铝板，室内墙面抛光砖/PVC墙塑/自洁抗菌防火板、防霉杀菌全效涂料、楼地面同质透心PVC地板、天棚硅酸钙板吊顶/铝扣板吊顶/铝合金板吊顶，卫生间瓷砖墙面、防滑砖地面、楼梯间防滑砖、墙面乳胶漆/无机涂料、天棚无机涂料、楼梯不锈钢栏杆。
	

	3.12
	医院（综合楼）
	元/㎡
	2140～3600
	
	

	3.12.1
	医院
（综合楼，毛坯）
	元/㎡
	2140～2700
	包括：主体结构、墙体砌筑、屋面、卫生间防水防潮、铝合金门窗、夹板门、防火门、外墙铝板、玻璃幕墙、外墙涂料、石材及中高档墙面砖、楼梯间防滑砖、墙面乳胶漆/无机涂料、天棚无机涂料、楼梯不锈钢栏杆。
	1.按±0.00以上建筑面积计算；   
2.单方造价不含室外配套工程、标识系统工程；
3.不含地下室，地下室另计。

	3.12.2
	医院
（综合楼，带装修，含局部洁净装饰）
	元/㎡
	2700～3290
	包括：主体结构、墙体砌筑、屋面、卫生间防水防潮、铝合金门窗、夹板门、防火门、外墙铝板、玻璃幕墙、外墙涂料、石材及中高档墙面砖、大堂、出入口地面石材，墙面石材、铝板，室内墙面抛光砖/PVC墙塑/自洁抗菌防火板、防霉杀菌全效涂料、楼地面同质透心PVC地板、天棚硅酸钙板吊顶/铝扣板吊顶/铝合金板吊顶，手术室、ICU地面同质透心PVC胶地板卷材/防菌橡胶地板胶板，墙面无机预涂装饰板/医用彩钢/电解钢板复合板，天棚医用彩钢板/医疗洁净板/不锈钢板/电解钢板复合板，卫生间瓷砖墙面、防滑砖地面、楼梯间防滑砖、墙面乳胶漆/无机涂料、天棚无机涂料、楼梯不锈钢栏杆。
	

	3.12.3
	医院
（综合楼，精装修，含局部洁净装饰）
	元/㎡
	2790～3600
	
	

	3.13
	社区卫生服务中心
	元/㎡
	2080～3050
	
	

	3.13.1
	社区卫生服务中心
（毛坯）
	元/㎡
	2080～2495
	包括：层高3.3～5m，主体结构、墙体砌筑、屋面、卫生间防水防潮、铝合金门窗，夹板门、防火门、外墙面砖、局部石材、公共通道内墙抹灰乳胶漆/无机涂料、楼地面抛光砖、楼梯梯级砖、天棚吊顶、部分抹灰乳胶漆/无机涂料、楼梯不锈钢栏杆。
	


1.按±0.00以上建筑面积计算； 
2.单方造价不含室外配套工程、标识系统工程；
3.不含地下室，地下室另计；
4.建筑面积大于2000㎡参考医院指标。

	3.13.2
	社区卫生服务中心
（普通装修，含局部
洁净装饰）
	元/㎡
	2360～2800
	包括：层高3.3～5m，主体结构、墙体砌筑、屋面、卫生间防水防潮、铝合金门窗，夹板门、防火门、外墙面砖、局部石材、内墙抹灰乳胶漆/无机涂料、楼地面抛光砖、卫生间瓷砖墙面、防滑砖地面、楼梯梯级砖、天棚吊顶、部分抹灰乳胶漆/无机涂料、楼梯不锈钢栏杆。
	

	3.13.3
	社区卫生服务中心
（精装修，含局部
洁净装饰）
	元/㎡
	2560～3050
	包括：层高3.3～5m，主体结构、墙体砌筑、屋面、卫生间防水防潮、铝合金门窗、防火门、入户防火防盗门、户内成品木门、玻璃幕墙、石材幕墙、部分外墙面砖、大堂石材地面、瓷砖墙面，石材电梯门套，户内墙面装饰抹灰内墙漆/无机涂料、楼地面抛光砖、卫生间瓷砖墙面、防滑砖地面、石材楼梯、天棚饰面板吊顶、部分装饰抹灰内墙漆/无机涂料、楼梯不锈钢栏杆。
	

	3.14
	技术要求复杂或具有经济/文化/历史等意义的大中型公共建筑（结构复杂的展览中心、博物馆、图书馆、文化馆、演艺中心、客运站、青少年宫、体育馆等）
	元/㎡
	3820～12690
（不含布展3810～8000）本项具体造价根据实际情况核定
	
	1.按±0.00以上建筑面积计算；
2.单方造价不含室外配套工程、标识系统工程；
3.不含地下室，地下室另计。

	3.14.1
	其
中
	结构复杂的展览中心、博物馆、图书馆、文化馆、演艺中心、客运站、青少年宫、体育馆等建筑工程
	元/㎡
	2330～6120
	
	

	3.14.1.1
	
	其
中
	图书馆、文化站、客运站、青少年宫等建筑工程
	元/㎡
	2330～4050
	包括：桩基础、钢筋混凝土承台、基础梁、底板及主体结构、钢结构、墙体砌筑、屋面、卫生间防水防潮、铝合金门窗、入口大门、防火门、石材幕墙、玻璃幕墙、外墙面砖。
	

	3.14.1.2
	
	
	结构复杂的展览中心、博物馆、演艺中心、体育馆等建筑工程
	元/㎡
	2880～6120
	包括：桩基础、钢筋混凝土承台、基础梁、底板及主体结构、钢结构、墙体砌筑、屋面、卫生间防水防潮、铝合金门窗、入口大门、防火门、石材幕墙、玻璃幕墙、外墙面砖。
	

	3.14.2
	
	结构复杂的展览中心、博物馆、图书馆、文化馆、演艺中心、客运站、青少年宫、体育馆等装修工程
	元/㎡
	1490～6570
	
	

	3.14.2.1
	
	其
中
	普通装修
	元/㎡
	1490～2790
	包括：内墙抹灰乳胶漆、面砖、抹灰乳胶漆、楼地面抛光砖、局部石材，卫生间瓷砖墙面、防滑砖地面、楼梯梯级砖，天棚铝扣板吊顶，大堂及公共走道瓷砖墙裙、天棚石膏板吊顶、其他抹灰乳胶漆、楼梯不锈钢栏杆。
	

	3.14.2.2
	
	
	精装修
	元/㎡
	2880～6570
	包括：内墙面砖、装饰板、吸音板及抹灰乳胶漆、楼地面抛光砖、石材、木地板，卫生间瓷砖墙面、防滑砖地面、楼梯梯级砖，天棚石膏板、吸音板、铝扣板吊顶，大堂及公共走道瓷砖墙面，局部石材墙裙、天棚石膏板吊顶、其他抹灰乳胶漆、楼梯不锈钢栏杆。
	

	3.15
	功能单一/技术要求简单的中小型公共建筑（如公厕、候车厅、公交站场、公交综合车场等）
	元/㎡
	2980～4140
（本项具体造价根据实际情况核定）
	
	属于乡村振兴战略中“厕所革命”拟建的功能多样、技术要求较高的公厕，另外增加500元/㎡。

	3.15.1
	其
中
	功能单一、技术要求简单的公厕、候车厅、公交站场、公交综合车场等建筑工程
	元/㎡
	2050～2520
	包括：主体结构、墙体砌筑、造型、局部钢结构、屋面、卫生间防水防潮、铝合金门窗、成品木门。
	1.按±0.00以上建筑面积计算；
2.单方造价不含室外配套工程、标识系统工程。

	3.15.2
	
	功能单一、技术要求简单的如公厕、候车厅、公交站场、公交综合车场等装修工程
	元/㎡
	930～1620
	包括：成品木门、防火门、外墙面砖、内墙抹灰乳胶漆、楼地面抛光砖、卫生间瓷砖墙面及防滑砖地面、楼梯梯级砖、公共走道瓷砖墙裙、抹灰乳胶漆、局部天棚吊顶、楼梯不锈钢栏杆。
	1.按±0.00以上建筑面积计算；
2.单方造价不含室外配套工程、标识系统工程。

	4
	行政综合楼装修工程
	
	
	
	

	4.1
	外墙装修
	元/㎡
	150～320
	包括：脚手架、原外墙面层拆除、重做抹灰、防水、面层、门窗。面层综合考虑油漆及块料。不包括石材和幕墙。
	1.按外立面面积计算；
2.不锈钢防盗网另加180～250元/㎡，按展开面积计算。

	4.2
	内部局部装修
	
	
	
	

	4.2.1
	办公室、其他服务用房及附属用房
	元/㎡
	600～830
	包括：地面、墙面、天花、窗帘盒、成品门、间隔（墙）砌筑。
	按建筑面积计算。

	4.2.2
	公共卫生间及开水间
	元/㎡
	1300～2000
	包括：地面、墙面、天花、防水及蹲位、隔断、成品门、洁具（相关管道）及五金配件、间隔（墙）砌筑。
	

	4.2.3
	会议室、接待室
	元/㎡
	800～1250
	包括：地面、墙面、天花、窗帘盒、成品门、间隔（墙）砌筑。
	

	4.2.4
	走廊
	元/㎡
	600～880
	包括：地面、墙面、天花、间隔（墙）砌筑。
	

	4.2.5
	楼梯间
	元/㎡
	600～900
	包括：地面、墙面、天花、栏杆及扶手、间隔（墙）砌筑。
	

	4.2.6
	门厅、大堂
	元/㎡
	1300～1920
	包括：地面、墙面、天花、间隔（墙）砌筑。
	

	5
	室外工程
	
	
	
	

	5.1
	风雨连廊
	
	
	
	

	5.1.1
	风雨连廊（架空层）
	元/㎡
	1800～2500
	包括：建筑工程、装修工程、安装动力照明工程、安装给排水工程。
	按水平投影面积计算。

	5.1.2
	风雨连廊（地面）
	元/㎡
	2200～3300
	包括：土石方工程、基础工程、建筑工程、装修工程、安装动力照明工程、安装给排水工程。
	

	5.2
	围墙工程
	
	
	
	

	5.2.1
	砖围墙（含贴砖）
	元/m
	1500～1800
	包括：挖填土石方、基础、砖砌围墙、混凝土压顶、墙面抹灰、外立面装饰；围墙高度：3.5m内。
	按围墙长度计算。

	5.2.2
	铁艺围墙
	元/m
	900～1100
	包括：挖填土石方、基础、金属构件制作安装、小五金配件制作安装、围墙底边、柱外立面装饰；围墙高度：3.5m内。
	

	5.3
	绿化工程
	元/㎡
	60～200
	包括：整理绿化用地、栽植乔木、灌木、片栽地被（含花卉及草皮）、种植土回（换）填、灌溉等。假植苗、地苗综合考虑，已含支撑及养护期养护费用。
	按绿化面积计算。

	5.4
	园建工程
	元/㎡
	350～550
	包括：广场园路、汀步、平台等及消防车道、小市政道路、停车场铺装；道牙、树池、小品、运动场地（不含健身、娱乐设施）。
	按园建铺装面积计算。

	5.5
	挡土墙
	
	
	
	

	5.5.1
	浆砌石挡墙
	元/m³
	800～1000
	包括：基础模板制安，垫层、钢筋混凝土浇筑、泄水管制安、墙体砌筑、墙面抹灰装饰等。
	按挡墙体积（不含垫层体积）计算。

	5.5.2
	混凝土挡墙
	元/m³
	1000～1300
	包括：模板制安，垫层、混凝土浇筑、泄水管制安、反滤层等。
	

	5.5.3
	钢筋混凝土挡墙
	元/m³
	1500～2000
	包括：垫层、基础及墙体的钢筋、模板制安，混凝土浇筑、泄水管制安等。
	

	5.6
	垃圾中转（收集）站
	元/㎡
	2150～3000
	包括：土石方、基础工程、主体结构、墙体砌筑、隔断、屋面防水隔热、门窗工程、外立面装饰、室内装修、电气工程、给排水、通排风、防雷。
	按建筑面积计算。

	6
	土（溶）洞处理工程
	元/㎡
	600～800
	包括：抛填石块（片石）、水泥、粘土；灌注混凝土；注浆等。
	按基底面积计算。

	备注：
1.普通装修材料为中等价位、普通品牌的中档材料。
2.精装修材料大部分为所在地中等价位的中档材料，局部为中高档价位的中高档材料。
3.基坑支护与基础工程均不包含土（溶）洞处理的费用。
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	序号
	项目名称
	单位
	造价
控制指标
	指标包含内容
	备注

	1
	住宅
（8层及以下）
	元/㎡
	400～600
	
	

	1.1
	住宅
（8层及以下，毛坯）
	元/㎡
	400～500
	包括：配电系统（含高低压电房设备、备用电源含UPS）、照明及配电主干线、公共区域照明及动力系统、防雷工程、生活给排水主干管、消防系统、弱电主干系统（计算机网络、综合布线、设备自动化、有线电视、音频视频工程、安全防范系统等其他）、通风系统、泛光照明、标识工程、安装专业人防工程等。
	按建筑面积计算。 

	1.2
	住宅
（8层及以下，普通装修）
	元/㎡
	500～600
	包括：配电系统（含高低压电房设备、备用电源含UPS）、照明及配电主干线、动力系统、公共区域及室内照明系统、防雷工程、生活给排水系统、消防系统、弱电系统（计算机网络、综合布线、设备自动化、有线电视、音频视频工程、安全防范系统等其他）、通风系统、泛光照明、标识工程、安装专业人防工程等。
	

	2
	住宅（9-27层）
	元/㎡
	450～750
	
	

	2.1
	住宅
（9-27，毛坯）
	元/㎡
	450～500
	包括：配电系统（含高低压电房设备、备用电源含UPS）、照明及配电主干线、公共区域照明及动力系统、防雷工程、生活给排水主干管、消防系统、弱电主干系统（计算机网络、综合布线、设备自动化、有线电视、音频视频工程、安全防范系统等其他）、通风系统、泛光照明、标识工程、安装专业人防工程等。
	按建筑面积计算。 

	2.2
	住宅
（9-27，普通装修）
	元/㎡
	500～650
	包括：配电系统（含高低压电房设备、备用电源含UPS）、照明及配电主干线、动力系统、公共区域及室内照明系统、防雷工程、生活给排水系统、消防系统、弱电系统（计算机网络、综合布线、设备自动化、有线电视、音频视频工程、安全防范系统等其他）、通风系统、泛光照明、标识工程、安装专业人防工程等。
	

	2.3
	住宅
（9-27，精装修）
	元/㎡
	600～750
	包括：配电系统（含高低压电房设备、备用电源含UPS）、照明及配电主干线、动力系统、公共区域及室内照明系统、防雷工程、生活给排水系统、消防系统、弱电系统（计算机网络、综合布线、设备自动化、有线电视、音频视频工程、安全防范系统等其他）、通风系统、泛光照明、标识工程、安装专业人防工程等。
	

	3
	住宅（28-40层）
	元/㎡
	500～800
	
	

	3.1
	住宅
（28-40，毛坯）
	元/㎡
	500～550
	包括：配电系统（含高低压电房设备、备用电源含UPS）、照明及配电主干线、公共区域照明及动力系统、防雷工程、生活给排水主干管、消防系统、弱电主干系统（计算机网络、综合布线、设备自动化、有线电视、音频视频工程、安全防范系统等其他）、通风系统、泛光照明、标识工程、安装专业人防工程等。
	按建筑面积计算。 

	3.2
	住宅
（28-40，普通装修）
	元/㎡
	550～650
	包括：配电系统（含高低压电房设备、备用电源含UPS）、照明及配电主干线、动力系统、公共区域及室内照明系统、防雷工程、生活给排水系统、消防系统、弱电系统（计算机网络、综合布线、设备自动化、有线电视、音频视频工程、安全防范系统等其他）、通风系统、安装专业人防工程等。
	

	3.3
	住宅
（28-40，精装修）
	元/㎡
	600～800
	包括：配电系统（含高低压电房设备、备用电源含UPS）、照明及配电主干线、动力系统、公共区域及室内照明系统、防雷工程、生活给排水系统、消防系统、弱电系统（计算机网络、综合布线、设备自动化、有线电视、音频视频工程、安全防范系统等其他）、通风系统、公共区域空调系统、泛光照明、标识工程、安装专业人防工程等。
	

	4
	教学楼
	元/㎡
	500～1000
	
	

	4.1
	教学楼
（普通装修标准）
	元/㎡
	500～650
	包括：配电系统（含高低压电房设备）、照明及配电主干线、动力系统、公共区域及室内照明系统、防雷工程、生活给排水（含热水）系统、消防系统、弱电系统（计算机网络、综合布线、设备自动化、有线电视、音频视频工程、安防监控等其他系统）、通风系统、泛光照明、标识工程、安装专业人防工程等（不含教学设备）。
	按建筑面积计算。 

	4.2
	教学楼
（精装修标准）
	元/㎡
	650～1000
	包括：配电系统（含高低压电房设备、备用电源含UPS）、照明及配电主干线、动力系统、公共区域及室内照明系统、防雷工程、生活给排水（含热水）系统、消防系统、弱电系统（计算机网络、综合布线、设备自动化、有线电视、音频视频工程、安防监控等其他系统）、空调及通风系统、泛光照明、标识工程、安装专业人防工程等（不含教学设备）。
	

	5
	学校礼堂、会议厅
展览馆、体育馆
	元/㎡
	600～1030
	
	

	5.1
	学校礼堂、会议厅、展览馆
	元/㎡
	600～1030
	包括：配电系统（含高低压电房设备、备用电源含UPS）、照明及配电主干线、动力系统、公共区域及室内照明系统、防雷工程、生活给排水（含热水）系统、消防系统、弱电系统（计算机网络、综合布线、设备自动化、有线电视、音频视频工程、安防监控等其他系统）、空调及通风系统、泛光照明、标识工程、安装专业人防工程等（不含教学设备）。
	按建筑面积计算。 

	5.2
	学校体育馆
	元/㎡
	600～930
	包括：配电系统（含高低压电房设备、备用电源含UPS）、照明及配电主干线、动力系统、公共区域及室内照明系统、防雷工程、生活给排水（含热水）系统、消防系统、弱电系统（计算机网络、综合布线、设备自动化、有线电视、音频视频工程、安防监控等其他系统）、空调及通风系统、泛光照明、标识工程、安装专业人防工程等（不含教学设备）。
	

	6
	食堂、生活服务
及后勤服务用房
	元/㎡
	460～800
	包括：配电系统（含高低压电房设备、备用电源含UPS）、照明及配电主干线、动力系统、公共区域及室内照明系统、防雷工程、生活给排水（含热水）系统、消防系统、弱电系统（计算机网络、综合布线、设备自动化、有线电视、音频视频工程、安防监控等其他系统）、空调及通风系统、标识工程、安装专业人防工程等。
	

	7
	学生宿舍（公寓）
	元/㎡
	450～1000
	
	

	7.1
	学生宿舍（公寓）
（普通装修标准）
	元/㎡
	450～650
	包括：配电系统（含高低压电房设备）、照明及动力系统、防雷工程、生活给排水（含热水）系统、消防系统、弱电系统（计算机网络、综合布线、设备自动化、有线电视、音频视频工程、安全防范系统等其他）、通风系统、泛光照明、标识工程、安装专业人防工程等。
	按建筑面积计算。 

	7.2
	学生宿舍（公寓）
（普通装修标准、含空调、太阳能系统）
	元/㎡
	650～1000
	包括：电气照明（含高低压电房设备）、照明及动力系统、防雷工程、生活给排水（含热水）系统、消防系统、消防报警、弱电系统（计算机网络、综合布线、设备自动化、有线电视、音频视频工程、安全防范系统等其他）、通风及空调系统、太阳能系统、泛光照明、标识工程、安装专业人防工程等。
	

	8
	行政综合楼
（含多层、高层）
	元/㎡
	500～1100
	
	

	8.1
	多层行政综合楼
（普通装修标准）
	元/㎡
	500～650
	包括：配电系统（含高低压电房设备、备用电源含UPS）、照明及配电主干线、动力系统、公共区域及室内照明系统、防雷工程、生活给排水（含热水）系统、消防系统、弱电系统（计算机网络、综合布线、设备自动化、有线电视、音频视频工程、安防监控等其他系统）、通风系统、泛光照明、标识工程、安装专业人防工程等。
	按建筑面积计算。 

	8.2
	多层行政综合楼
（精装修标准）
	元/㎡
	650～1100
	包括：电气照明（含高低压电房设备、备用电源含UPS）、动力系统、防雷工程、生活给排水（含热水）系统、消防系统、弱电系统（计算机网络、综合布线、设备自动化、有线电视、音频视频工程、安防监控等其他系统）、通风及空调系统、泛光照明、标识工程、安装专业人防工程等。
	

	9
	医院（住院楼）
	元/㎡
	850～1400
	
	

	9.1
	住院楼
（普通装修标准）
	元/㎡
	850～1000
	包括：电气照明（含高低压电房设备、备用电源含UPS）、动力系统、防雷工程、生活给排水（含热水系统）、消防系统（含气体灭火系统）、弱电系统（计算机网络、综合布线、设备自动化、有线电视、音频视频工程、安防监控等其他系统、排队叫号系统、呼叫系统、时钟系统等其他系统）、空调及通风系统、病房内专业设备及管道工程、泛光照明、标识工程、安装专业人防工程等（不含医疗设备、污水处理）。
	按建筑面积计算。 

	9.2
	住院楼
（精装修标准）
	元/㎡
	1000～1400
	包括：电气照明（含高低压电房设备、备用电源含UPS）、动力系统、防雷工程、生活给排水（含热水系统）、消防系统(含气体灭火系统)、弱电系统（计算机网络、综合布线、设备自动化、有线电视、音频视频工程、安防监控等其他系统、排队叫号系统、呼叫系统、时钟系统等其他系统）、中央空调系统、含局部洁净空调系统、太阳能系统、病房内专业设备及管道工程、泛光照明、标识工程、安装专业人防工程等（不含医疗设备、污水处理）。
	

	10
	医院（医技综合楼）
	元/㎡
	850～1600
	
	

	10.1
	医技综合楼
（普通装修标准）
	元/㎡
	850～1000
	包括：电气照明（含高低压电房设备、备用电源含UPS）、动力系统、防雷工程、生活给排水（含热水系统）、消防系统(含气体灭火系统)、弱电系统（计算机网络、综合布线、设备自动化、有线电视、音频视频工程、安防监控等其他系统、排队叫号系统、呼叫系统、时钟系统等其他系统）、空调及通风系统、病房内专业设备及管道工程、泛光照明、标识工程、安装专业人防工程等（不含医疗设备、污水处理）。
	按建筑面积计算。 

	10.2
	医技综合楼
（精装修标准）
	元/㎡
	1000～1600
	包括：电气照明（含高低压电房设备、备用电源含UPS）、动力系统、防雷工程、生活给排水（含热水系统）、消防系统(含气体灭火系统)、弱电系统（计算机网络、综合布线、设备自动化、有线电视、音频视频工程、安防监控等其他系统、排队叫号系统、呼叫系统、时钟系统等其他系统）、空调及通风系统、含局部洁净空调系统、太阳能系统、病房内专业设备及管道工程、门诊信息传输系统、泛光照明、标识工程、安装专业人防工程等（不含医疗设备、污水处理）。
	

	11
	社区卫生服务中心
	元/㎡
	850～1600
	
	

	11.1
	社区卫生服务中心
（普通装修标准）
	元/㎡
	850～1000
	包括：电气照明（含高低压电房设备、备用电源含UPS）、动力系统、防雷工程、生活给排水（含热水系统）、消防系统（含气体灭火系统）、弱电系统（计算机网络、综合布线、设备自动化、有线电视、音频视频工程、安防监控等其他系统、排队叫号系统、呼叫系统、时钟系统等其他系统）、空调及通风系统、病房内专业设备及管道工程、泛光照明、标识工程、安装专业人防工程等（不含医疗设备、污水处理）。
	按建筑面积计算。 

	11.2
	社区卫生服务中心
（精装修标准）
	元/㎡
	1000～1600
	包括：电气照明（含高低压电房设备、备用电源含UPS）、动力系统、防雷工程、生活给排水（含热水系统）、消防系统(含气体灭火系统)、弱电系统（计算机网络、综合布线、设备自动化、有线电视、音频视频工程、安防监控等其他系统、排队叫号系统、呼叫系统、时钟系统等其他系统）、空调及通风系统、含局部洁净空调系统、太阳能系统、病房内专业设备及管道工程、泛光照明、标识工程、安装专业人防工程等（不含医疗设备、污水处理）。
	

	12
	技术要求复杂或具有经济、文化、历史等意义的大中型公共建筑（结构复杂的展览中心、博物馆、图书馆、文化馆、演艺中心、客运站、青少年宫、体育馆等）
	元/㎡
	1800～4500（不含布展1800～2800）本项具体造价根据实际情况核定
	包括：电气照明（含高低压电房设备、备用电源含UPS）、动力系统、防雷工程、生活给排水、消防系统(含气体灭火系统)、弱电系统（计算机网络、综合布线、设备自动化、有线电视、音频视频工程、安防监控等其他系统）、通风及空调系统（含智能恒温恒湿系统）、泛光照明、标识工程、安装专业人防工程等。
	按建筑面积计算。 

	12.1
	普通装修
	元/㎡
	1800～2500
	包括：电气照明（含高低压电房设备、备用电源含UPS）、动力系统、防雷工程、生活给排水、消防系统(含气体灭火系统)、弱电系统（计算机网络、综合布线、设备自动化、有线电视、音频视频工程、安防监控等其他系统）、通风及空调系统、泛光照明、标识工程、安装专业人防工程等。
	

	12.2
	精装修
	元/㎡
	2800～4500
	包括：电气照明（含高低压电房设备、备用电源含UPS）、动力系统、防雷工程、生活给排水、消防系统(含气体灭火系统)、弱电系统（计算机网络、综合布线、设备自动化、有线电视、音频视频工程、安防监控等其他系统）、通风及空调系统（含智能恒温恒湿系统）、泛光照明、标识工程、安装专业人防工程等。
	

	13
	功能单一、技术要求简单的中小型公共建筑(如公厕、候车厅、公交站场、公交综合车场等)
	元/㎡
	450～800
(本项具体造价根据实际情况核定)
	包括：电气照明（含高低压电房设备）、动力系统、防雷工程、生活给排水、消防系统、弱电系统（计算机网络、综合布线、设备自动化、有线电视、音频视频工程、安防监控等其他系统）、通风及空调系统、标识工程、安装专业人防工程等。 
	按建筑面积计算。 

	14
	行政综合楼装修工程
	
	
	
	

	14.1
	电气工程
	元/㎡
	200～240
	包括：单体建筑从低压配电柜（不含低压配电柜）出线至系统末端用电，配电箱/柜、电线电缆、桥架线槽、线管、灯具、开关、插座、系统调试等。
	按建筑面积计算。

	14.2
	给排水工程
	元/㎡
	60～80
	包括：室内给排水设备、管道、地漏、阀门及管道配件等。
	按建筑面积计算。

	14.3
	暖通工程
	元/㎡
	200～280
	包括：通风、防排烟、空调系统（设备、管道、阀门及管道配件、系统调试等）。
	按建筑面积计算。

	14.4
	消防工程
	元/㎡
	130～160
	包含：室内消防水系统（水泵、管道、不锈钢水箱、喷头、阀门及管道配件、消防末端、系统调试等）、火灾自动报警系统（设备、机柜、模块、线槽桥架、线管、配线及各类末端、系统调试等）。
	按建筑面积计算。

	14.5
	智能化工程
	元/㎡
	60～100
	包含：综合布线系统、无线对讲系统、信息网络系统、公共广播系统、设备监控系统、入侵报警系统、视频安防监控系统、出入口控制系统、电子巡更系统、访客对讲系统、停车场管理系统、电梯五方对讲系统等。
	按建筑面积计算。

	15
	室外工程
	
	
	
	

	15.1
	景观照明
	元/㎡
	30～50
	包括：室外园林或广场景观照明（配电箱/柜、电线电缆、桥架线槽、线管、灯具、电力井、管沟、系统调试等）。
	按用地面积扣除建筑基底面积后的室外面积计算。

	15.2
	室外电气
	元/㎡
	60～80
	包括：室外（除景观外）、防雷接地管网，管网含线缆、埋管、等。
	按用地面积扣除建筑基底面积后的室外面积计算。

	15.3
	室外给排水
	元/㎡
	80～120
	包括：室外给排水管网（含消防水、雨水）管道、阀门井、阀门及管道附件、土方等。
	按用地面积扣除建筑基底面积后的室外面积计算。

	15.4
	运动场照明
	
	
	
	

	15.4.1
	太阳能球场灯
	元/套
	4700～6700
	包括：金属灯杆8m以内、LED光源、太阳能板、太阳能蓄电池、自动控制装置、钢筋混凝土基础、土方开挖及回填、余土外运、防雷接地等。
	按灯杆数量以套计算。

	15.4.2
	单头球场灯
	元/套
	5700～8100
	包括：金属灯杆8m以内、LED光源、太阳能板、太阳能蓄电池、自动控制装置、钢筋混凝土基础、土方开挖及回填、余土外运、防雷接地等。
	按灯杆数量以套计算。

	15.4.3
	双头球场灯
	元/套
	5800～8300
	包括：金属灯杆8m以内、LED光源、太阳能板、太阳能蓄电池、自动控制装置、钢筋混凝土基础、土方开挖及回填、余土外运、防雷接地等。
	按灯杆数量以套计算。

	16
	其他工程
	
	
	
	

	16.1
	抗震支吊架
	
	
	
	

	16.1.1
	抗震支吊架（地下）
	元/㎡
	50～80
	包括：全螺纹吊杆、锚栓、槽钢、六角连接器、管夹、管吊架、加劲装置、可调式铰链、抗震连接座、槽钢螺母（带卡套）、U型压块、限位组件等。
	按建筑面积计算。

	16.1.2
	抗震支吊架（地上）
	元/㎡
	30～50
	
	

	16.2
	电梯设备
	
	
	
	

	16.2.1
	客梯
	万元
/台
	25+1.5*N
	25万元（含10层及以下）+1.5万元*层数N（超过10层）
	包括：设备价格、设备安装、验收工作。

	16.2.2
	货梯
	万元
/台
	30+2.5*N
	30万元（含5层及以下）+2.5万元*层数N（超过5层）
	

	16.2.3
	客梯（观光梯）
	万元
/台
	29+1.5*N
	29万元（含10层及以下）+1.5万元*层数N（超过10层）
	

	16.2.4
	医护梯（病床梯）
	万元
/台
	40+1*N
	40万元（含5层及以下）+1万元*层数N（超过5层）
	

	16.3
	供配电工程
	元/kVA
	1200～1300
	包括：从高压配电柜（含高压配电柜）至低压配电柜（含低压配电柜），包括高压配电柜、变压器、低压配电柜、设备之间的低压母线槽、电线电缆、线管、线槽、桥架等，不包括外电工程。
	按变压器容量计算。

	16.4
	柴油发电机及
环保工程柴油发电机
	元/KW
	1300～1800
	包括：柴油发电机设备安装及调试、柴油发电机房消声环保工程等。
	按发电机功率计算。

	16.5
	充电桩
	
	
	
	

	16.5.1
	充电桩
（不含充电桩桩体）
	元/个
	1500～2500
	包括：充电桩配电系统及接口预留、配电箱柜、电力电缆、电气配线、电气配管（KBG管、JDG管、热镀锌钢管）、桥架、弱电（网线、交换机、弱电机柜、光纤收发器等）。
	

	16.5.2
	交流慢速充电桩
（7KW～21KW）
	元/个
	4500～7000
	包括：设备安装、安全检查、系统调试等。
	

	16.5.3
	交流快速充电桩
（10KW～42KW）
	元/个
	8000～12000
	包括：设备安装、安全检查、系统调试等。
	

	16.5.4
	一体式充电机
（15KW～80KW）
	元/个
	16000～42000
	包括：设备安装、安全检查、系统调试等。
	

	16.5.5
	一体式充电机
（120KW～360KW）
	元/个
	60000～100000
	包括：设备安装、安全检查、系统调试等。
	

	16.6
	机械停车位
	
	
	
	

	16.6.1
	简易升降停车位
	元/
车位
	16000～20000
	包括：设备、运输、安装、调试、验收及满足安装所需土建基础费用等。
	

	16.6.2
	二层升降横移停车位
	元/
车位
	20000～30000
	包括：设备、运输、安装、调试、验收及满足安装所需土建基础费用等。
	

	16.6.3
	全自动机械停车位
	元/
车位
	40000～60000
	包括：设备、运输、安装、调试、验收及满足安装所需土建基础费用等。
	

	备注：
1.按建筑面积计算的单方造价不包含室外供水、供电线路引入、燃气以及室外雨污水管网工程，不含电梯设备。造价控制指标中空调系统的造价综合考虑了中央空调和分体式空调，若主要采用分体式空调的，分体式空调对应的造价控制指标为60～150元/m²。
2.房屋建筑工程绿色建筑增加费用按不同建筑类型及星级标准增加费用如下：
（1）绿色建筑星级（一星）标准增加费用：住宅 12～35元/m²，公共建筑 15～35元/m²
（2）绿色建筑星级（二星）标准增加费用：住宅 45～80元/m²，公共建筑 50～110元/m²
（3）绿色建筑星级（三星）标准增加费用：住宅 100～160元/m²，公共建筑 125～210元/m²




[bookmark: _Toc31127][bookmark: _Toc1997]（三）综合指标
	序号
	项目名称
	单位
	造价
控制指标
	指标包含内容

	1
	保障性住房综合指标
	元/㎡
	3500～4610
	1.基坑形式：综合考虑各类基坑形式
2.基础形式：综合考虑各类基础形式
3.结构形式：框剪结构
4.建筑高度：100m以内
5.建筑层高：3m～4m
6.外立面形式：窗、外墙砖、外墙涂料、局部幕墙
7.安装工程：电气工程、给排水工程、消防工程、
通风空调工程、智能化工程、热水工程、电梯工程、供配电工程
8.指标不包含内容：软基处理、溶洞处理等特殊场地处理费用、分体空调
9.其他说明：
（1）保障性住房按全装修考虑，各专业投资指标为主体结构的建筑和安装指标，不包含室外及其他配套工程，不包含第8点注明的内容，综合造价指标为单项工程的参考值，综合考虑室外及其他配套工程，仅不包含第8点注明的内容；
（2）指标已包含装配式增加费；
（3）指标按中档标准考虑。
（4）综合指标、地下建筑装饰和安装工程专业指标均包含人防工程增加费300～600元/㎡（按人防建筑面积计算）。

	1.1
	各专业投资指标
	地下建筑装饰工程
（地下建筑面积）
	元/㎡
	4090～5850
	

	1.2
	
	地上建筑装饰工程
（地上建筑面积）
	元/㎡
	2330～2870
	

	1.3
	
	地下安装工程
（地下建筑面积）
	元/㎡
	590～900
	

	1.4
	
	地上安装工程
（地上建筑面积）
	元/㎡
	450～700
	

	2
	幼儿园综合指标
	元/㎡
	4150～4900
	










1.基坑形式：综合考虑各类基坑形式
2.基础形式：综合考虑各类基础形式
3.结构形式：框架结构/框剪结构
4.建筑高度：50m以内
5.建筑层高：4m～4.5m
6.外立面形式：窗、外墙砖、外墙涂料、局部幕墙
7.安装工程：电气工程、给排水工程、消防工程、通风空调工程、智能化工程、热水工程、电梯工程、供配电工程
8.指标不包含内容：软基处理、溶洞处理等特殊场地处理费用、分体空调、智慧校园设备、多媒体教学系统、活动桌椅及办公家具等开办费用
9.其他说明：
（1）各专业投资指标为主体结构的建筑和安装指标，不包含室外及其他配套工程，不包含第 8点注明的内容，综合造价指标为单项工程的参考值，综合考虑室外及其他配套工程，仅不包含第 8 点注明的内容；
（2）指标按中档标准考虑；
（3）指标已包含装配式增加费；
（4）若除图书馆、体育馆、食堂等以外的主教学楼区域和宿舍区域大面积需设置多联机、中央空调，在工程费用综合造价指标上增加250～300元/㎡。
（5）综合指标、地下建筑装饰和安装工程专业指标均包含人防工程增加费300～600元/㎡（按人防建筑面积计算）。

	2.1
	各专业投资指标
	地上建筑装饰工程
（地上建筑面积）
	元/㎡
	2700～3050
	

	2.2
	
	地上安装工程
（地上建筑面积）
	元/㎡
	650～930
	

	3
	中小学综合指标
	元/㎡
	4500～5100
	

	3.1
	各专业投资指标
	地下建筑装饰工程
（地下建筑面积）
	元/㎡
	4090～5670
	

	3.2
	
	地上建筑装饰工程
（地上建筑面积）
	元/㎡
	2560～3075
	

	3.3
	
	地下安装工程
（地下建筑面积）
	元/㎡
	700～750
	

	3.4
	
	地上安装工程
（地上建筑面积）
	元/㎡
	620～880
	

	4
	职业学校综合指标
	元/㎡
	4660～5100
	

	4.1
	各专业投资指标
	地下建筑装饰工程
（地下建筑面积）
	元/㎡
	4090～5670
	

	4.2
	
	地上建筑装饰工程
（地上建筑面积）
	元/㎡
	2560～3075
	

	4.3
	
	地下安装工程
（地下建筑面积）
	元/㎡
	700～750
	

	4.4
	
	地上安装工程
（地上建筑面积）
	元/㎡
	620～880
	

	5
	高等院校综合指标
	元/㎡
	5000～5700
	

	5.1
	各专业投资指标
	地下建筑装饰工程
（地下建筑面积）
	元/㎡
	4090～5670
	

	5.2
	
	地上建筑装饰工程
（地上建筑面积）
	元/㎡
	2650～3175
	

	5.3
	
	地下安装工程
（地下建筑面积）
	元/㎡
	700～750
	

	5.4
	
	地上安装工程
（地上建筑面积）
	元/㎡
	700～980
	

	6
	综合医院综合指标
	元/㎡
	6500～7410
	1.基坑形式：综合考虑各类基坑形式
2.基础形式：综合考虑各类基础形式
3.结构形式：框架结构/框剪结构
4.建筑高度：100m以内
5.建筑层高：4m～5m
6.外立面形式：幕墙、石材、外墙砖、外墙涂料
7.安装工程：电气工程、给排水工程、消防工程、通风空调工程、智能化工程、热水工程、纯水工程、电梯工程、供配电工程、医疗专项工程
8. 指标不包含内容：软基处理、溶洞处理等特殊场地处理费用、分体空调、病床及医用家具
9.其他说明：
（1）各专业投资指标为主体结构的建筑和安装指标，不包含室外及其他配套工程，不包含第8点注明的内容，综合造价指标为单项工程的参考值，综合考虑室外及其他配套工程，仅不包含第8点注明的内容；
（2）指标按中档标准考虑；
（3）医院定位为三甲医院；
（4）指标已包含装配式增加费。
（5）综合指标、地下建筑装饰和安装工程专业指标均包含人防工程增加费300～600元/㎡（按人防建筑面积计算）。

	6.1
	各专业投资指标
	地下建筑装饰工程
（地下建筑面积）
	元/㎡
	4190～5850
	

	6.2
	
	地上建筑装饰工程
（地上建筑面积）
	元/㎡
	3530～4500
	

	6.3
	
	地下安装工程
（地下建筑面积）
	元/㎡
	670～1000
	

	6.4
	
	地上安装工程
（地上建筑面积）
	元/㎡
	1010～1715
	

	7
	专科医院综合指标
	元/㎡
	6300～6840
	

	7.1
	各专业投资指标
	地下建筑装饰工程
（地下建筑面积）
	元/㎡
	4190～5850
	

	7.2
	
	地上建筑装饰工程
（地上建筑面积）
	元/㎡
	3350～3950
	

	7.3
	
	地下安装工程
（地下建筑面积）
	元/㎡
	600～950
	

	7.4
	
	地上安装工程
（地上建筑面积）
	元/㎡
	800～1550
	




[bookmark: _Toc5289][bookmark: _Toc1345]（四）装配式建筑增加费
	序号
	项目名称
	单位
	造价
控制指标
	指标包含内容

	1
	装配率20%以内
	元/㎡
	100～150
	按装配式区域对应的建筑面积计算。

	2
	装配率20%～40%
	元/㎡
	150～250
	

	3
	装配率40%～60%
	元/㎡
	250～400
	

	备注：
1.装配率指单体建筑室外地坪以上的主体结构、围护墙和内隔墙、装修和设备管线等采用预制部品部件的综合比例。
2.不适用预制装配式整体式模块化建筑。
3.预制装配式整体式模块化建筑的造价控制指标宜结合建筑与装修、安装工程的具体做法以及材料设备档次综合确定。




2、 [bookmark: _Toc22006][bookmark: _Toc32029][bookmark: _Toc20941]市政交通工程类
[bookmark: _Toc32727]（一）道路工程
	序号
	项目名称
	单位
	造价
控制指标
	 指标包含内容
	备注

	1
	新建道路综合指标
	
	
	
	

	1.1
	线路长度综合指标
	
	
	
	

	1.1.1
	新建沥青混凝土道路
	
	
	
	

	其中
	城市快速路及城市主干道
	道路红线宽度70m
	机动车道数为10车道
	万元/km
	9600～13200
	1.路基土石方按道路总面积范围内平均填挖深度2m考虑；
2.包含沥青路面面层、粘结层、基层、底基层、垫层、非机动车道、人行道砖；
3.包含给排水工程（不含顶管、渠箱工程费）、交通工程（含监控系统）、照明工程、绿化工程、电力管沟工程（按6～24孔排管考虑）。
	1.按道路总里程长度计算；
2.不包括软基处理、外电工程、交通疏解、挡土墙等。

	
	
	道路红线宽度60m
	机动车道数为8车道
	万元/km
	9000～12000
	
	

	
	
	道路红线宽度50m
	机动车道数为6车道
	万元/km
	8100～10800
	
	

	
	
	道路红线宽度45m
	机动车道数为6车道
	万元/km
	7500～9900
	
	

	
	
	道路红线宽度40m
	机动车道数为6车道
	万元/km
	7150～9000
	
	

	
	城市次干道
	道路红线宽度40m
	机动车道数为6车道
	万元/km
	5400～7500
	
	

	
	
	道路红线宽度30m
	机动车道数为4车道
	万元/km
	4300～5950
	
	

	
	
	道路红线宽度26m
	机动车道数为4车道
	万元/km
	3450～4800
	
	

	
	城市支路
	道路红线宽度20m
	机动车道数为2车道
	万元/km
	2300～3850
	
	

	
	
	道路红线宽度15m
	机动车道数为2车道
	万元/km
	2200～3100
	
	

	1.1.2
	新建水泥混凝土道路
	
	
	
	

	其中
	城市快速路及城市主干道
	道路红线宽度70m
	机动车道数为10车道
	万元/km
	7800～10900
	1.路基土石方按道路总面积范围内平均填挖深度2m考虑；
2.包含水泥混凝土路面面层、粘结层、基层、底基层、垫层、非机动车道、人行道砖；
3.包含给排水工程（不含顶管、渠箱工程费）、交通工程（含监控系统）、照明工程、绿化工程、电力管沟工程（按6～24孔排管考虑）。
	1.按道路总里程长度计算；
[bookmark: _GoBack]2.不包括软基处理、外电工程、交通疏解、挡土墙等。

	
	
	道路红线宽度60m
	机动车道数为8车道
	万元/km
	7250～10000
	
	

	
	
	道路红线宽度50m
	机动车道数为6车道
	万元/km
	6500～8600
	
	

	
	
	道路红线宽度45m
	机动车道数为6车道
	万元/km
	6000～8200
	
	

	
	
	道路红线宽度40m
	机动车道数为6车道
	万元/km
	5580～7650
	
	

	
	城市次干道
	道路红线宽度40m
	机动车道数为6车道
	万元/km
	4180～6150
	
	

	
	
	道路红线宽度30m
	机动车道数为4车道
	万元/km
	3350～4900
	
	

	
	
	道路红线宽度26m
	机动车道数为4车道
	万元/km
	2700～4100
	
	

	
	城市支路
	道路红线宽度20m
	机动车道数为2车道
	万元/km
	2230～3180
	
	

	
	
	道路红线宽度15m
	机动车道数为2车道
	万元/km
	1860～2730
	
	

	1.2
	道路面积综合指标
	
	
	
	

	1.2.1
	新建沥青混凝土道路
	
	
	
	

	其中
	城市快速路
及城市主干道
	元/㎡
	1350～1890
	1.路基土石方按道路总面积范围内平均填挖深度2m考虑；
2.包含沥青混凝土路面面层、粘结层、基层、底基层、垫层、非机动车道、人行道砖、给排水工程（不含顶管、渠箱工程费）、交通工程（含监控系统）、照明工程、绿化工程、电力管沟工程（按6～24孔排管考虑）。
	1.按道路总面积计算；
2.不包括软基处理、外电工程、交通疏解、挡土墙等。

	
	城市次干道
	元/㎡
	1300～1840
	
	

	
	城市支路
	元/㎡
	1350～1980
	
	

	1.2.2
	新建水泥混凝土道路
	
	
	
	

	其中
	城市快速路
及城市主干道
	元/㎡
	1020～1550
	1.路基土石方按道路总面积范围内平均填挖深度2m考虑；
2.包含水泥混凝土路面面层、粘结层、基层、底基层、垫层、非机动车道、人行道砖、给排水工程（不含顶管、渠箱工程费）、交通工程（含监控系统）、照明工程、绿化工程、电力管沟工程（按6～24孔排管考虑）。
	1.按道路总面积计算；
2.不包括软基处理、外电工程、交通疏解、挡土墙等。

	
	城市次干道
	元/㎡
	980～1500
	
	

	
	城市支路
	元/㎡
	1020～1590
	
	

	2
	改建、扩建
沥青混凝土道路
	
	
	
	

	2.1
	道路综合指标
	元/㎡
	440～1280
	包括：道路（含加铺路面）、排水、交通设施（含监控系统）。
	1.按道路总面积计算；
2.不含软基处理费，排水工程不含顶管、渠箱工程费。

	2.1.1
	道路
	元/㎡
	200～700
	
	1.按道路总面积计算；
2.不含软基处理费；
3.路基土石方按道路总面积范围内平均填挖深度2m考虑。

	2.1.1.1
	道路（花岗岩人行道，花岗岩侧、平石）
	元/㎡
	430～700
	


包括：新旧路接驳、旧砼路接缝处理，拆运原人行道面层，路基修整、铺筑、路面铺筑、人行道、侧平石铺设。
	

	2.1.1.2
	道路（普通材料人行道，花岗岩侧、平石）
	元/㎡
	390～650
	
	

	2.1.1.3
	道路（普通材料人行道，混凝土侧、平石）
	元/㎡
	360～600
	
	

	2.1.1.4
	加铺沥青混凝土面层
	元/㎡
	200～270
	包括：路面细粒式沥青混凝土（厚度4～5cm）、中粒式沥青混凝土(厚度6～7cm)、透层、粘层铺筑；如增加铣刨沥青路面及弃渣外运，每平方增加造价8.5元；如增加铣刨混凝土路面及弃渣外运，每平方增加12元。
	1.按车行道路面面积计算；
2.不含人行道、路侧石、路平石、铣刨路面。

	2.1.2
	排水
	元/㎡
	180～470
	包括：土方开挖、回填、管路铺筑、余泥外运、检查井施工等，综合考虑管材（管径）、埋深和地质情况、支护方式、井类结构形式。
	1.按道路总面积计算；
2.不含软基处理费，排水工程不含顶管、渠箱工程费。

	2.1.3
	交通设施（含监控系统）
	元/㎡
	60～110
	包括：线路标志牌制作、安装，线路标线划设（综合考虑各种标线类型），交通信号灯的布置、交通监控设备等。
	1.按道路总面积计算；
2.不含电子警察、智慧交通。

	2.2
	照明
	
	
	
	

	2.2.1
	单侧
	照明
（不含外电）
	元/m
	450～750
	包括：土方挖运、回填、基础制安、线路敷设、立灯杆、灯具安装、调试等。
	1.按道路延长米计算。
2.未考虑双侧双排布置。

	2.2.2
	双侧
	照明
（不含外电）
	元/m
	850～1500
	
	

	2.3
	交通安全设施
	
	
	
	

	2.3.1
	钢筋混凝土护栏
	元/m
	830～1450
	单侧钢筋砼护栏包括：模板制安、砼浇注、钢筋制安。
	按护栏长度计算。

	2.3.2
	波形钢板护栏
	元/m
	310～490
	单侧波形钢板护栏包括：立柱、波形护栏制作安装、立柱。
	

	2.3.3
	钢制隔离栏
	元/m
	300～490
	钢制隔离栏包括：立柱、隔离栏、支墩。
	

	2.4
	绿化
	元/㎡
	50～250
	
	1.按道路绿化面积计算；
2.采用绿化喷淋系统的，按照绿化喷淋面积另外增加30～50元/㎡；
3.不含海绵城市。

	2.4.1
	铺种草坪
	元/㎡
	50～65
	包括：绿化地整理、回填种植土、铺种草皮、保养等，养护期按12个月内综合考虑。
	

	2.4.2
	铺种草坪、灌木种植、胸径12cm以下乔木种植
	元/㎡
	80～150
	包括：绿化地的整理、回填种植土、乔木、灌木、地被的种植、保养等，养护期按12个月内综合考虑。
	

	2.4.3
	铺种草坪、灌木种植、胸径12～18cm以内
乔木种植
	元/㎡
	130～250
	
	

	2.4.4
	行道树
胸径（9～12cm）
	元/棵
	900～1400
	包括：乔木种植、树木支撑、保养等，养护期按12个月内综合考虑。
	

	2.4.5
	行道树
胸径（12～18cm）
	元/棵
	2000～3100
	
	

	2.4.6
	树池
（120×120cm、花岗岩）
	元/座
	1100～1300
	包括：浇捣混凝土后座、安装树围、树穴盖。
	

	2.4.7
	树池
（120×120cm、仿花岗岩）
	元/座
	790～930
	
	

	2.4.8
	树池
（120×120cm、混凝土）
	元/座
	550～680
	
	

	2.4.9
	树池
（150×150cm、花岗岩）
	元/座
	1400～1600
	
	

	2.4.10
	树池
（150×150cm、仿花岗岩）
	元/座
	930～1080
	
	

	2.4.11
	树池
（150×150cm、混凝土）
	元/座
	650～780
	
	

	2.4.12
	树池
（180×180cm、花岗岩）
	元/座
	1600～1800
	
	

	2.4.13
	树池
（180×180cm、仿花岗岩）
	元/座
	1110～1280
	
	

	2.4.14
	树池
（180×180cm、混凝土）
	元/座
	790～930
	
	

	3
	新建沥青混凝土道路
	
	
	
	

	3.1
	道路综合指标
	元/㎡
	790～1500
	包括：道路、排水、交通设施（含监控系统）。
	1.按道路总面积计算；
2.不含软基处理费，排水工程不含顶管、渠箱工程费。

	3.1.1
	道路
	元/㎡
	460～830
	
	1.按道路总面积计算；
2.不含软基处理费；
3.路基土石方按道路总面积范围内平均填挖深度2m考虑。

	3.1.1.1
	道路（花岗岩人行道，花岗岩侧、平石）
	元/㎡
	530～830
	包括：路基修整、铺筑、路面铺筑、人行道铺设、侧、平石铺设。
	

	3.1.1.2
	道路（普通材料人行道，花岗岩侧、平石）
	元/㎡
	480～770
	
	

	3.1.1.3
	道路（普通材料人行道，混凝土侧、平石）
	元/㎡
	460～710
	
	

	3.1.2
	排水
	元/㎡
	270～560
	包括：土方开挖、回填、管路铺筑、余泥外运、检查井施工等，综合考虑管材（管径）、埋深和地质情况、支护方式、井类结构形式。
	1.按道路总面积计算；
2.不含软基处理费，排水工程不含顶管、渠箱工程费。

	3.1.3
	交通设施（含监控系统）
	元/㎡
	60～110
	包括：线路标志牌制作、安装，线路标线划设（综合考虑各种标线类型），交通信号灯的布置、交通监控设备等。
	1.按道路总面积计算；
2.不含电子警察、智慧交通。

	3.2
	照明
	
	
	
	

	3.2.1
	单侧
	照明（不含外电）
	元/m
	450～750
	包括：土方挖运、回填、基础制安、线路敷设、立灯杆、灯具安装、调试等。
	1.按道路延长米计算；
2.未考虑双侧双排布置。

	3.2.2
	双侧
	照明（不含外电）
	元/m
	850～1500
	
	

	3.3
	交通安全设施
	
	
	
	

	3.3.1
	钢筋混凝土护栏
	元/m
	830～1450
	单侧钢筋砼护栏包括：模板制安、砼浇注、钢筋制安。
	按护栏长度计算。

	3.3.2
	波形钢板护栏
	元/m
	310～490
	单侧波形钢板护栏包括：立柱、波形护栏制作安装、立柱。
	

	3.3.3
	钢制隔离栏
	元/m
	300～490
	钢制隔离栏包括：立柱、隔离栏、支墩。
	

	3.4
	绿化
	元/㎡
	50～250
	
	1.按道路绿化面积计算；
2.采用绿化喷淋系统的，按照绿化喷淋面积另外增加30～50元/㎡；
3.不含海绵城市。

	3.4.1
	铺种草坪
	元/㎡
	50～65
	包括：绿化地整理、回填种植土、铺种草皮、保养等，养护期按12个月内综合考虑。
	

	3.4.2
	铺种草坪、灌木种植、胸径12cm以下乔木种植
	元/㎡
	100～170
	包括：绿化地的整理、回填种植土、乔木、灌木、地被的种植、保养等，养护期按12个月内综合考虑。
	

	3.4.3
	铺种草坪、灌木种植、胸径12～18cm以内
乔木种植
	元/㎡
	150～250
	
	

	3.4.4
	行道树 
胸径（9～12cm）
	元/棵
	900～1400
	包括：乔木种植、树木支撑、保养等，养护期按12个月内综合考虑。
	

	3.4.5
	行道树 
胸径（12～18cm）
	元/棵
	2000～3100
	
	

	3.4.6
	树池
（120×120cm、花岗岩）
	元/座
	1100～1300
	包括：浇捣混凝土后座、安装树围、树穴盖。
	

	3.4.7
	树池
（120×120cm、仿花岗岩）
	元/座
	790～930
	
	

	3.4.8
	树池
（120×120cm、混凝土）
	元/座
	550～680
	
	

	3.4.9
	树池
（150×150cm、花岗岩）
	元/座
	1400～1600
	
	

	3.4.10
	树池
（150×150cm、仿花岗岩）
	元/座
	930～1080
	
	

	3.4.11
	树池
（150×150cm、混凝土）
	元/座
	650～780
	
	

	3.4.12
	树池
（180×180cm、花岗岩）
	元/座
	1600～1800
	
	

	3.4.13
	树池
（180×180cm、仿花岗岩）
	元/座
	1110～1280
	
	

	3.4.14
	树池
（180×180cm、混凝土）
	元/座
	790～930
	
	

	4
	改建、扩建
水泥混凝土道路
	
	
	
	

	4.1
	道路综合指标
	元/㎡
	560～1180
	包括：道路、排水、交通设施（含监控系统）。
	1.按道路总面积计算；
2.不含软基处理费，排水工程不含顶管、渠箱工程费。

	4.1.1
	道路
	元/㎡
	330～620
	
	1.按道路总面积计算；
2.不含软基处理费；
3.路基土石方按道路总面积范围内平均填挖深度2m考虑。

	4.1.1.1
	道路（花岗岩人行道，花岗岩侧、平石）
	元/㎡
	410～620
	包括：新旧路接驳、旧砼路接缝处理，拆除原人行道面层，路基修整、铺筑、路面铺筑、人行道铺设、侧、平石铺设。
	

	4.1.1.2
	道路（普通材料人行道，花岗岩侧、平石）
	元/㎡
	360～560
	
	

	4.1.1.3
	道路（普通材料人行道，混凝土侧、平石）
	元/㎡
	330～520
	
	

	4.1.2
	排水
	元/㎡
	170～450
	包括：土方开挖、回填、管路铺筑、余泥外运、检查井施工等，综合考虑管材（管径）、埋深和地质情况、支护方式、井类结构形式。
	1.按道路总面积计算；
2.不含软基处理费，排水工程不含顶管、渠箱工程费。

	4.1.3
	交通设施（含监控系统）
	元/㎡
	60～110
	包括：线路标志牌制作、安装，线路标线划设（综合考虑各种标线类型），交通信号灯的布置、交通监控设备等。
	1.按道路总面积计算；
2.不含电子警察、智慧交通。

	4.2
	照明
	
	
	
	

	4.2.1
	单侧
	照明（不含外电）
	元/m
	450～750
	包括：土方挖运、回填、基础制安、线路敷设、立灯杆、灯具安装、调试等。
	1.按道路延长米计算；
2.未考虑双侧双排布置。

	4.2.2
	双侧
	照明（不含外电）
	元/m
	850～1500
	
	

	4.3
	交通安全设施
	
	
	
	

	4.3.1
	钢筋混凝土护栏
	元/m
	830～1450
	单侧钢筋砼护栏包括：模板制安、砼浇注、钢筋制安。
	按护栏长度计算。

	4.3.2
	波形钢板护栏
	元/m
	310～490
	单侧波形钢板护栏包括：立柱、波形护栏制作安装、立柱。
	

	4.3.3
	钢制隔离栏
	元/m
	300～490
	钢制隔离栏包括：立柱、隔离栏、支墩。
	

	4.4
	绿化
	元/㎡
	50～250
	
	1.按道路绿化面积计算；
2.采用绿化喷淋系统的，按照绿化喷淋面积另外增加30～50元/㎡；
3.不含海绵城市。

	4.4.1
	铺种草坪
	元/㎡
	50～65
	包括：绿化地整理、回填种植土、铺种草皮、保养等，养护期按12个月内综合考虑。
	

	4.4.2
	铺种草坪、灌木种植、胸径12cm以下乔木种植
	元/㎡
	80～150
	包括：绿化地的整理、回填种植土、乔木、灌木、地被的种植、保养等，养护期按12个月内综合考虑。
	

	4.4.3
	铺种草坪、灌木种植、胸径12～18cm以内
乔木种植
	元/㎡
	130～250
	
	

	4.4.4
	行道树
胸径（9～12cm）
	元/棵
	900～1400
	包括：乔木种植、树木支撑、保养等，养护期按12个月内综合考虑。
	

	4.4.5
	行道树
胸径（12～18cm）
	元/棵
	2000～3100
	
	

	4.4.6
	树池
（120×120cm、花岗岩）
	元/座
	1100～1300
	包括：浇捣混凝土后座、安装树围、树穴盖。
	

	4.4.7
	树池
（120×120cm、仿花岗岩）
	元/座
	790～930
	
	

	4.4.8
	树池
（120×120cm、混凝土）
	元/座
	550～680
	
	

	4.4.9
	树池
（150×150cm、花岗岩）
	元/座
	1400～1600
	
	

	4.4.10
	树池
（150×150cm、仿花岗岩）
	元/座
	930～1080
	
	

	4.4.11
	树池
（150×150cm、混凝土）
	元/座
	650～780
	
	

	4.4.12
	树池
（180×180cm、花岗岩）
	元/座
	1600～1800
	
	

	4.4.13
	树池
（180×180cm、仿花岗岩）
	元/座
	1110～1280
	
	

	4.4.14
	树池
（180×180cm、混凝土）
	元/座
	790～930
	
	

	5
	新建水泥混凝土道路
	
	
	
	

	5.1
	道路综合指标
	元/㎡
	720～1340
	包括：道路、排水、交通设施（含监控系统）。
	1.按道路总面积计算；
2.不含软基处理费，排水工程不含顶管、渠箱工程费。

	5.1.1
	道路
	元/㎡
	400～690
	
	1.按道路总面积计算；
2.不含软基处理费；
3.路基土石方按道路总面积范围内平均填挖深度2m考虑。

	5.1.1.1
	道路（花岗岩人行道，花岗岩侧、平石）
	元/㎡
	470～690
	包括：路基修整、铺筑、路面铺筑、人行道铺设、侧、平石铺设。
	

	5.1.1.2
	道路（普通材料人行道，花岗岩侧、平石）
	元/㎡
	420～620
	
	

	5.1.1.3
	道路（普通材料人行道，混凝土侧、平石）
	元/㎡
	400～580
	
	

	5.1.2
	排水
	元/㎡
	260～540
	包括：土方开挖、回填、管路铺筑、余泥外运、检查井施工等，综合考虑管材（管径）、埋深和地质情况、支护方式、井类结构形式。
	1.按道路总面积计算；
2.不含软基处理费，排水工程不含顶管、渠箱工程费。

	5.1.3
	交通设施（含监控系统）
	元/㎡
	60～110
	包括：线路标志牌制作、安装，线路标线划设（综合考虑各种标线类型），交通信号灯的布置、交通监控设备等。
	1.按道路总面积计算；
2.不含电子警察、智慧交通。

	5.2
	照明
	
	
	
	

	5.2.1
	单侧
	照明（不含外电）
	元/m
	450～750
	包括：土方挖运、回填、基础制安、线路敷设、立灯杆、灯具安装、调试等。
	1.按道路延长米计算；
2.未考虑双侧双排布置。

	5.2.2
	双侧
	照明（不含外电）
	元/m
	850～1500
	
	

	5.3
	交通安全设施
	
	
	
	

	5.3.1
	钢筋混凝土护栏
	元/m
	830～1450
	单侧钢筋砼护栏包括：模板制安、砼浇注、钢筋制安。
	按护栏长度计算。

	5.3.2
	波形钢板护栏
	元/m
	310～490
	单侧波形钢板护栏包括：立柱、波形护栏制作安装。
	

	5.3.3
	钢制隔离栏
	元/m
	300～490
	钢制隔离栏包括：立柱、隔离栏、支墩。
	

	5.4
	绿化
	元/㎡
	50～250
	
	1.按道路绿化面积计算；
2.采用绿化喷淋系统的，按照绿化喷淋面积另外增加30～50元/㎡；
3.不含海绵城市。

	5.4.1
	铺种草坪
	元/㎡
	50～65
	包括：绿化地整理、回填种植土、铺种草皮、保养等，养护期按12个月内综合考虑。
	

	5.4.2
	铺种草坪、灌木种植、胸径12cm以下乔木种植
	元/㎡
	100～170
	包括：绿化地的整理、回填种植土、乔木、灌木、地被的种植、保养等，养护期按12个月内综合考虑。
	

	5.4.3
	铺种草坪、灌木种植、胸径12～18cm以内
乔木种植
	元/㎡
	150～250
	
	

	5.4.4
	行道树
胸径（9～12cm）
	元/棵
	900～1400
	包括：乔木种植、树木支撑、保养等，养护期按12个月内综合考虑。
	

	5.4.5
	行道树
胸径（12～18cm）
	元/棵
	2000～3100
	
	

	5.4.6
	树池
（120×120cm、花岗岩）
	元/座
	1100～1300
	包括：浇捣混凝土后座、安装树围、树穴盖。
	

	5.4.7
	树池
（120×120cm、仿花岗岩）
	元/座
	790～930
	
	

	5.4.8
	树池
（120×120cm、混凝土）
	元/座
	550～680
	
	

	5.4.9
	树池
（150×150cm、花岗岩）
	元/座
	1400～1600
	
	

	5.4.10
	树池
（150×150cm、仿花岗岩）
	元/座
	930～1080
	
	

	5.4.11
	树池
（150×150cm、混凝土）
	元/座
	650～780
	
	

	5.4.12
	树池
（180×180cm、花岗岩）
	元/座
	1600～1800
	
	

	5.4.13
	树池
（180×180cm、仿花岗岩）
	元/座
	1110～1280
	
	

	5.4.14
	树池
（180×180cm、混凝土）
	元/座
	790～930
	
	

	6
	道路软基处理
	
	
	
	

	6.1
	堆载预压处治
	元/㎡
	520～600
	堆载高度按1.5m以内、塑料排水板间距1.2m、深度15～20m考虑。
	按软基处理面积计算。

	6.2
	换填砂
	元/m³
	485～540
	按换填深度1m测算，含开挖、弃运及换填，换填深度不同可叠加计算。
	按换填体积计算。

	6.3
	换填碎石
	元/m³
	420～480
	
	

	6.4
	换填石屑
	元/m³
	280～320
	
	

	6.5
	Φ50cm 水泥搅拌桩
	元/㎡
	540～770
	间距1.3m、桩长10m，含桩顶砂垫层及碎石垫层，处理深度增加1m造价指标增加50元/㎡、桩间距压缩0.1m造价指标增加115元/㎡，反之同理。
	按软基处理面积计算。

	6.6
	Φ40cm CFG桩
	元/㎡
	715～1020
	间距2.0m、桩长12m，处理深度增加1m造价指标增加65元/㎡、桩间距压缩0.1m造价指标增加40元/㎡，反之同理。
	

	6.7
	Φ60cm 高压旋喷桩
	元/㎡
	830～1180
	间距1.7m、桩长15m，处理深度增加1m造价指标增加92元/㎡、桩间距压缩0.1m造价指标增加145元/㎡，反之同理。
	

	6.8
	抛石挤淤
	元/m³
	360～400
	
	按抛石体积计算。

	6.9
	打松木桩
	元/m³
	2200～2550
	包括：制作木桩、打桩、锯桩头，接桩，清理现场等工作内容。
	1.木桩体积按原木材积表计算；
2.未考虑拔桩、防腐处理费用。

	6.10
	打拔槽型钢板桩
	元/t
	840～1110
	包括：打、拔钢板桩、钢支撑安拆。
	

	6.11
	打拔拉森钢板桩
	元/t
	1200～1490
	
	

	6.12
	预制钢筋混凝土管桩
AB型PHCΦ300～Φ500
	元/m
	170～360
	
	按桩长计算。

	6.13
	素混凝土桩Φ500
	元/m
	240～280
	
	




[bookmark: _Toc18389]（二）桥涵工程
	序号
	项目名称
	单位
	造价
控制指标
	 指标包含内容
	备注

	1
	桥梁
（含桥面铺装及护栏）
	
	
	
	

	1.1
	钢筋混凝土结构
	元/㎡
	5390～7100
	包括：基础工程、下部结构、上部结构、桥面系以及一般装饰、管道敷设、照明、交通设施、绿化等附属工程。
	1.按桥梁水平投影面积计算；
2.含桥面铺装、护栏,如为景观桥另加1000～1800元/㎡；
3.钢筋混凝土结构桥梁、钢和钢筋混凝土组合结构桥梁如是水上作业施工另加500～2000元/m²；
4.不含溶洞处理、雨棚、电梯；
5.拱桥如为跨江桥造价指标增加1800～2200元/㎡，如有其他景观、溶洞处理、地铁保护等要求指标相应增加。

	1.2
	钢和钢筋混凝土
组合结构
	元/㎡
	8370～12280
	
	

	1.3
	钢结构
	元/㎡
	13480～15650
	
	

	1.4
	人行天桥
（钢筋混凝土结构）
	元/㎡
	5390～7500
	
	

	1.5
	人行天桥（钢和钢筋混凝土组合结构）
	元/㎡
	6970～10000
	
	

	1.6
	人行天桥（钢结构）
	元/㎡
	11160～15000
	
	

	1.7
	匝道桥
（钢筋混凝土结构）
	元/㎡
	6320～7300
	
	

	1.8
	匝道桥（钢结构）
	元/㎡
	11620～14560
	
	

	1.9
	钢管、钢桁拱桥
	元/㎡
	14880～25480
	
	

	2
	桥梁分项指标
	
	
	
	

	2.1
	灌注桩Φ1000mm
	元/m
	1760～2140
	包括：成孔（钻孔、冲孔）、入岩、钢筋笼制作、灌注混凝土、预埋检测管、凿桩头、余泥渣土外运。不包括2m以外钢护筒、水上施工钢平台、溶洞处理。
	

	2.2
	灌注桩Φ1200mm
	元/m
	2650～3100
	
	

	2.3
	灌注桩Φ1500mm
	元/m
	4180～4750
	
	

	2.4
	灌注桩Φ1800mm
	元/m
	5860～6550
	
	

	2.5
	灌注桩Φ2000mm
	元/m
	7340～8150
	
	

	2.6
	钢筋混凝土承台
	元/m³
	1580～1800
	包括：挖运基础土方、回填砂、模板及脚手架安拆、钢筋制安、承台混凝土浇筑，不含围堰、水上施工平台费。
	

	2.7
	钢筋混凝土柱墩
	元/m³
	3070～3450
	包括：模板及脚手架安拆、钢筋制安、混凝土浇筑。
	

	2.8
	钢筋混凝土花瓶墩
	元/m³
	3720～4250
	包括：模板及脚手架安拆、钢筋制安、混凝土浇筑。
	

	2.9
	现浇钢筋混凝土盖梁
	元/m³
	3490～3930
	包括：模板支架及脚手架安拆、钢筋制安、混凝土浇筑。
	

	2.10 
	钢筋混凝土桥台
	元/m³
	2050～2380
	包括：模板及支架安拆、混凝土浇筑、钢筋制安，不含支架基础处理。
	

	2.11
	钢筋混凝土楼梯
	元/m³
	3530～3980
	包括：模板及支架安拆、混凝土浇筑、钢筋制安，不含支架基础处理。
	

	2.12 
	预制空心板
	元/m³
	4420～4880
	包括：模板制安、钢筋制安、构件预制、运输及安装。
	

	2.13
	预制预应力箱梁
	元/m³
	4510～4980
	包括：模板制安、钢筋及预应力制安、构件预制、运输及安装。
	

	2.14
	现浇普通箱梁
	元/m³
	4460～4900
	包括：模板及支架安拆混凝土浇筑、钢筋制安，不含支架基础处理。
	

	2.15
	现浇预应力箱梁
（跨径50m以内）
	元/m³
	4650～5200
	包括：模板及支架安拆、混凝土浇筑、钢筋及预应力制安，不含支架基础处理。
	

	2.16
	现浇预应力箱梁
（跨径50m～100m）
	元/m³
	5350～5900
	包括：模板及支架安拆、混凝土浇筑、钢筋及预应力制安，不含支架基础处理。
	

	2.17
	钢箱梁
	元/t
	13480～15400
	包括：钢箱梁制作、运输及安装、除锈及涂装，含临时支墩费用。
	

	2.18
	桥面现浇层
	元/m³
	2790～3100
	包括：混凝土铺装、钢筋制安。
	

	2.19
	桥面防水层
	元/㎡
	45～52
	包括：防水涂料。
	

	2.20 
	桥面沥青砼铺装层
	元/㎡
	190～222
	包括：细粒式改性沥青混凝土、粘层沥青、中粒式改性沥青混凝土。
	

	2.21
	天桥人行道铺装
	元/㎡
	130～230
	包括：铺设水泥砂浆层及花岗岩人行道砖。
	

	2.22 
	金属栏杆
	元/t
	11620～13500
	包括：钢管栏杆制作、运输及安装、除锈及涂装。
	

	2.23
	混凝土防撞护栏
	元/m³
	3900～4350
	包括：模板制安、混凝土浇筑、钢筋制安。
	

	2.24 
	引道内填中砂
	元/m³
	390～440
	
	

	2.25
	引道内填石屑
	元/m³
	230～265
	
	

	3
	渠箱（箱涵）
	元/
㎡·m
	2300～3200
	包括：土石方挖运、支护、垫层、基础处理、结构制安、防水处理、回填等。
	按断面面积（结构内径）为单位及每延米长度计算。




[bookmark: _Toc12805]（三）隧道工程
	序号
	项目名称
	单位
	造价
控制指标
	 指标包含内容
	备注

	1
	隧道
	
	
	
	隧道敞开段、闭口段造价指标均适用于单层隧道。

	1.1
	陆上隧道
	
	
	
	

	1.1.1
	敞开段
	元/㎡
	7440～9100
	包括：土石方挖运、支护、壁浇注、装饰装修、路面铺装、交通工程、安装工程（隧道通风、给排水及消防、电气照明、监控等）。
	按隧道水平投影面积计算。

	1.1.2
	闭口段（明挖法）
	元/㎡
	14880～19100
	包括：隧道土石方挖运、支护、壁浇注、衬砌、装饰装修、路面铺装、交通工程、安装工程（隧道通风、给排水及消防、电气照明、监控等）。含双层道路。
	

	1.1.3
	闭口段（矿山法）
	元/㎡
	8370～14560
	包括：隧道内支护、土石方挖运、壁浇注、衬砌、装饰装修、路面铺装、交通工程、安装工程（隧道通风、给排水及消防、电气照明、监控等）。含双层道路。
	按洞口开挖尺寸的平面投影面积计算。

	1.2
	地下人行通道
	元/㎡
	9300～20000
	
	

	1.2.1
	明挖敞开段
	元/㎡
	9300～11800
	包括：土石方挖运、支护、壁浇注、衬砌、装饰装修、路面铺装、交通工程、安装工程（隧道通风、给排水及消防、电气照明、监控等）。
	按结构外围投影面积（含梯道部分）计算。

	1.2.2
	明挖暗埋段
	元/㎡
	16700～20000
	
	

	2
	综合管廊
	
	
	
	

	2.1
	综合管廊
（净截面面积≤10㎡）
	元/
㎡·m
	3720～6370
	包括：土石方挖运、支护、垫层、基础处理、结构制安、防水处理、回填及管廊内支架、管廊配套的消防、通风、排水、电气照明、自控等。
	按管廊断面面积（结构内径）为单位及每延米长度计算。

	
	其中：安装部分
	元/
㎡·m
	600～1500
	
	

	2.2
	综合管廊
（净截面面积＞10㎡）
	元/
㎡·m
	2790～5300
	
	

	
	其中：安装部分
	元/
㎡·m
	600～1000
	
	

	2.3
	Φ3000～Φ3800
圆形管廊顶管
	元/m
	30600～45500
	包括: 放线、管道顶进测量，顶管施工，顶进减阻、控制、纠偏，管材接口处理，进出洞口与管材接口处理，土方外运等；综合考虑埋深、地质情况、支护方式和管基处理。
	1.按顶进长度计算；
2.不含工井、不考虑岩石顶进。

	3
	电力隧道
	
	
	
	

	3.1
	电缆隧道
	元/
㎡·m
	4000～5500
	包括：含土方开挖、余泥外运、支护、垫层、基础处理、结构制安（含预埋件）、防水处理、回填、金属支架，配套的消防、电气、自控、通风等附属工程。
	按净空尺寸面积为单位及每延米长度计算。

	
	其中：安装部分
	元/
㎡·m
	600～1200
	
	




[bookmark: _Toc21737]（四）其他工程
	序号
	项目名称
	单位
	造价
控制指标
	 指标包含内容
	备注

	1
	声环境污染防治工程
	
	
	
	

	1.1
	隔音屏障（全封闭）
	元/㎡
	1200～1500
	包括：预埋、立柱、隔离屏障安装、适用于桥梁隔音（声）。
	按展开面积计算。

	1.2
	隔音屏障（侧立式）
	元/㎡
	1100～1300
	
	

	1.3
	隔声窗
	元/㎡
	900～1100
	
	

	2
	光环境提升工程
	
	
	
	

	2.1
	基本光环境提升工程
	元/瓦
	30～45
	包括：常规LED投光灯安装、供配电系统（线路、套管、高低压配电柜、变压器、配套土建）、路面及绿化的开挖修复等。
	1.按灯具单位功率建安工程费计算；
2.不含互动投影、媒体屏。

	2.2
	综合性光环境提升工程
	元/瓦
	55～75
	包括：综合各种类型灯具安装、立杆/挂球系统安装、控制设备安装、灯光雕塑/小品装置、供配电系统（线路、套管、高低压配电柜、变压器、配套土建）、路面及绿化的开挖修复等。
	

	3
	路面或村道改造
	
	
	
	

	3.1
	人行道改造（花岗岩）
	元/㎡
	430～520
	包括：人行道面层、基层及附属结构（侧平缘石、压条、树穴、车止石等，含垫层或基座）的拆除（含废弃物处置）及新建，新建采用花岗岩材料。
	按人行道改造面积计算。

	3.2
	人行道改造（仿花岗岩）
	元/㎡
	230～320
	包括：人行道面层、基层及附属结构（侧平缘石、压条、树穴、车止石等，含垫层或基座）的拆除（含废弃物处置）及新建，新建主要采用仿花岗岩材料。
	

	3.3
	人行道改造
（改造为水泥路面）
	元/㎡
	260～360
	包括：人行道面层、垫层或基座的拆除、废弃物处置，水泥路面面层、基层及附属结构（侧平缘石、压条、树穴、车止石、线路标线划设等）。
	

	3.4
	人行道改造
（改造为沥青路面）
	元/㎡
	340～470
	包括：人行道面层、垫层或基座的拆除、废弃物处置，沥青路面面层、基层及附属结构（侧平缘石、压条、树穴、车止石、线路标线划设等）。
	

	3.5
	车行道改造
（沥青混凝土）
	元/㎡
	77～400
	包括：沥青混凝土面层铣刨或拆除（含废弃物处置）及新建、线路标线划设（综合考虑各种标线类型）。
	按车行道改造面积计算。

	3.6
	村道人行道改造
	元/㎡
	210～310
	包括：人行道面层、基层及附属结构（侧平缘石、车止石等，含垫层或基座）的拆除（含废弃物处置）及新建，新建采用透水砖材料。
	单独改造面层按100～210元/㎡。

	3.7
	村道车行道改造
（混凝土路面）
	元/㎡
	250～480
	包括：旧路拆除或混凝土面层铣刨、开挖清运、路基碾压、垫层、基层、面层铺设、安装交通标识、线路标线划设、安砌路缘石及路面养护等。
	单独改造面层按75～140元/㎡。

	3.8
	村道车行道改造
（沥青路面）
	元/㎡
	290～530
	包括：旧路拆除或沥青混凝土面层铣刨、开挖清运、路基碾压、垫层、基层、面层铺设、安装交通标识、安砌路缘石、线路标线划设及路面养护等。
	单独改造面层按80～150元/㎡。

	4
	电子警察
	
	
	
	

	4.1
	电子警察
（丁字交通路口）
	万元/处
	10～65
	包括：电子警察一体机、交通专用 LED 补光灯、红灯、信号检测器、交通终端主机、防护机箱通讯设备（光纤收发器、光纤等交通平台管理软件、计算机查询管理端、应用及数据库服务器、存储设备、显示及打印设备等）。
	

	4.2
	电子警察
（十字交通路口）
	万元/处
	20～80
	
	

	5
	智能候车亭
	万元/站
	55～70
	包括：建筑与装饰工程、电气工程（照明、动力、灯箱、防雷）、弱电系统（通信系统、控制系统、语音实时播报、WIFI网络光纤接入、手机充电配备、液晶显示屏等）、通风工程及其他配套设施等。
	

	6
	普通候车亭
	万元/站
	8～12
	包括：建筑与装饰工程、电气工程（照明、动力、灯箱、防雷）等。
	

	7
	电力管沟工程
	 
	 
	 
	

	7.1
	砖砌电缆沟
	元/
㎡·m
	800～1100
	包括：含土方开挖、余泥外运、支护、垫层、基础处理、缆沟及工作井砌筑或混凝土浇筑、盖板等（不含绿化恢复、市政道路开挖及恢复）。
	按净空尺寸面积为单位及每延米长度计算。

	7.2
	现浇混凝土电缆沟
	元/
㎡·m
	1000～2000
	
	

	7.3
	10KV以下电缆保护管(钢管)
	元/（m×孔）
	120～180
	包括：含土方开挖、余泥外运、支护、垫层、基础处理、缆沟及工作井、盖板等（不含绿化恢复、市政道路开挖及恢复）。
	根据孔数换算。

	7.4
	10KV以下电缆保护管(非钢管)
	元/（m×孔）
	60～90
	
	

	7.5
	10kV及以上电缆排管
	元/（m×孔）
	220～300
	
	

	7.6
	110KV以下电缆牵引管
	元/（m×孔）
	250～320
	
	

	7.7
	110KV及以上电缆牵引管
	元/（m×孔）
	450～500
	
	

	8
	施工围蔽
	
	
	
	

	8.1
	A1装配式
方钢结构围蔽
	元/m
	740～1350
	包括：土方挖运回填、浇捣混凝土垫层、基座安装或浇筑、钢构件安装、灯具、标识制安、维护、拆除等。指标适用于中长期工程项目，围蔽期半年至2年以上。
	



1.按围蔽长度计算；
2.适用于采用《广州市建设工程绿色施工围蔽指导图集（V2.0版）》；
3.A1、A2、A5围蔽采用仿真绿植时，另外增加100～150元/m；
4.施工围蔽指标适用于《编制指引》各模块。

	8.2
	A2装配式
H型钢结构围蔽
	元/m
	870～1520
	包括：土方挖运回填、浇捣混凝土垫层、基座安装或浇筑、钢构件安装、灯具、标识制安、维护、拆除等。指标适用于一般地区的中长期工程项目，围蔽期1年至2年以上。
	

	8.3
	A3装配式
H型钢结构围蔽
	元/m
	930～1550
	包括：土方挖运回填、浇捣混凝土垫层、基座安装或浇筑、钢构件安装、灯具、标识制安、维护、拆除等。指标适用于历史街区的中长期工程项目，围蔽期1年至2年以上。
	

	8.4
	A4装配式
穿孔金属板围蔽
	元/m
	650～1250
	包括：土方挖运回填、浇捣混凝土垫层、基座安装或浇筑、钢构件安装、灯具、标识制安、维护、拆除等。指标适用于中长期工程项目，围蔽期1年至2年以上。
	

	8.5
	装配式施工围蔽
（A5临时活动式围蔽）
	元/m
	370～460
	包括：活动式围蔽、灯具、标识制安、维护、拆除等。指标适用于工期半年以内工程。
	

	8.6
	通透式金属围蔽（A6）
	元/m
	280～410
	包括：活动式围蔽、灯具、标识制安、维护、拆除等。指标适用于距离交叉口20m范围内，工期1月以上工程。
	

	8.7
	立体绿化围蔽（B1）
	元/m
	1860～3200
	包括：主体结构安装、绿化种植、保养等。指标适用于重要路段，工期2年以上工程。
	

	8.8
	移动式围蔽（C类）
	元/m
	15～85
	包括：活动式围蔽、灯具、标识制安、维护、拆除等。指标适用于工期1月以内工程。
	

	9
	下沉式绿地
	元/㎡
	55～140
	包括：透水铺装、透水混凝土层、级配碎石层、穿孔收集管管(外包土工布)、透水土工布、回填透水性材料层、雨水口等。
	




[bookmark: _Toc4114]三、水务工程建设类
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	序号
	项目名称
	单位
	造价
控制指标
	指标包含内容
	备注

	1
	堤防工程
	
	
	
	

	1.1
	直立式挡墙
	
	
	
	

	1.1.1
	浆砌石挡墙
	元/m³
	800～1000
	包括：基础模板制安，垫层、钢筋混凝土浇筑、泄水管制安、墙体砌筑、墙面抹灰装饰等。
	按挡墙体积（不含垫层体积）计算。

	1.1.2
	混凝土挡墙
	元/m³
	1000～1300
	包括：模板制安，垫层、混凝土浇筑、泄水管制安、反滤层等。
	

	1.1.3
	钢筋混凝土挡墙
	元/m³
	1500～2000
	包括：垫层、基础及墙体的钢筋、模板制安，混凝土浇筑、泄水管制安等。
	

	1.2
	斜坡式挡墙
	
	
	
	

	1.2.1
	干（浆）砌石
	元/m³
	400～700
	包括：选石、修石、冲洗、拌浆、砌石、勾平(凹)缝、场地内运输等。
	

	1.2.2
	抛石
	元/m³
	300～550
	包括：运输、抛投、逼平等。
	按压实体积计算。

	1.2.3
	植
草
	带植草格
	元/㎡
	55～85
	包括：翻土整地、清除杂物、搬运草皮、铺草皮、浇水、清理，植草格铺设，换土等。
	包含30cm以内的种植土回填。

	1.2.4
	
	不带植草格
（含喷播植草）
	元/㎡
	20～50
	包括：翻土整地、清除杂物、搬运草皮、铺草皮、浇水、清理，换土等。
	

	1.3
	格宾石笼
	元/m³
	450～560
	包括：安放、运石、装填、封口等。
	

	1.4
	堆石（叠石）
	元/m³
	300～400
	包括：选石、运输、堆叠等。
	

	1.5
	土工网垫
	元/㎡
	15～95
	包括：运输、安放、铺设等。
	

	1.6
	生态框（预制混凝土生态砌块，2m×（0.5m～1m）×0.5m
	元/个
	350～750
	包括：清理基层、铺砌等。
	

	2
	河道工程
	
	
	
	

	2.1
	清淤
	元/m³
	40～75
	包括：挖装、运输。
	不适用日常管养及无害化处理，包含消纳费及15km以内运输。

	2.2
	淤泥固化
	
	
	
	

	2.2.1
	淤泥固化
（脱水后含水率为30～50%）
	元/m³
	60～80
	淤泥板框压滤工艺脱水固化，不包括运输及无害化处理。
	按脱水前淤泥天然体积计算。淤泥固化前含水率75～85%。

	2.2.2
	淤泥固化
（脱水后含水率为50～60%）
	元/m³
	30～45
	淤泥脱水固化，不包括运输及无害化处理。
	按脱水前淤泥天然体积计算。淤泥固化前含水率75～85%。

	2.3
	清表、清杂
	元/㎡
	15～50
	
	包含消纳费及15km以内运输。

	2.4
	鱼道
	元/m³
	1700～2400
	包括：模板制安，混凝土浇筑、钢筋制安、垫层铺筑等。
	按主体结构体积计算。

	3
	渠道工程
	
	
	
	

	3.1
	U型槽（截洪沟、渠）
	元/m³
	1500～2200
	包括：土石方挖运、支护、垫层、基础处理、结构制安、盖板制安、防水处理、回填等。
	按实体体积计算，埋深5m内。

	3.2
	暗渠
	元/m³
	2000～5500
	
	

	3.3
	灌渠
	
	
	
	

	3.3.1
	灌渠
（宽0.4m内，高0.4m内）
	元/m
	240～300
	包括：土石方开挖、回填、余土外运、砂石垫层、混凝土底板、砌砖渠壁、伸缩缝、人行板。
	按渠中心线长度以m计算。

	3.3.2
	灌渠（宽0.4～0.8m内，
高0.4～0.8m内）
	元/m
	300～580
	
	

	3.3.3
	灌渠（宽0.8～1.2m内，
高0.8～1.2m内）
	元/m
	600～1050
	
	

	4
	调蓄池（塘）
	
	
	
	

	4.1
	调蓄容积<1000m³
	元/m³
	300～400
	包括：土石方挖填运、挡墙基础、挡墙结构、排水设施以及闸门设备等。不包括电气设备及安装。
	按调蓄容积计算。调蓄容积100000m³以上，按实际挖填、堤防、护脚、护岸、绿化等组合形式选用相应指标。

	4.2
	调蓄容积1000～3000m³
	元/m³
	200～300
	
	

	4.3
	调蓄容积3000～7000m³
	元/m³
	100～200
	
	

	4.4
	调蓄容积7000～20000m³
	元/m³
	90～100
	
	

	4.5
	调蓄容积20000～100000m³
	元/m³
	40～115
	
	

	5
	挡水建筑物
	
	
	
	

	5.1
	水闸
	大跨度
（单跨>10m）
	万元/每米净宽
	140～165
	包括：土建、设备购置费、管理区及其他相关配套建筑（构筑）物等。
	按跨度计算。

	5.2
	
	中小跨度
（单跨≤10m）
	万元/每米
净宽
	90～138
	包括：土建、设备购置费、管理区及其他相关配套建筑（构筑）物等。
	按跨度计算。

	5.3
	
	涵闸
（单跨≤5m）
	万元/每米
净宽
	100～135
	包括：土建、设备购置费、管理区及其他相关配套建筑（构筑）物等。
	按跨度计算。

	5.4
	混凝土水坝
	元/m³
	1300～1700
	包括：坝体施工、坝顶装饰等。
	按坝体体积计算，不含土石方。

	5.5
	水陂、堰
	元/m³
	1050～3000
	包括：垫层、陂体结构、钢筋，陂身铺筑等。不包括导流、围堰等临时工程。
	按水陂、堰体体积计算。

	5.6
	电动水堰
（钢板液压翻板闸）
	万元/每米
净宽
	23～55
	包括：堰体结构、基础、消力池、海幔段等，电气工程、设备采购安装及临时工程。
	按堰体净空宽度计算。

	5.7
	电动水堰（橡胶坝）
	万元/每米
净宽
	5.5～15
	
	

	6
	泵站工程
	
	
	
	

	6.1
	排涝泵
（低扬程大流量）
	万元/kW
	2.8～4.0
	包括：土建、设备购置费、管理区及其他相关配套建筑（构筑）物等。
	按设备功率计算。

	6.2
	补水泵
（高扬程小流量）
	元/(m³/d)
	900～1350
	包括：土建、设备购置费、管理区及其他相关配套建筑（构筑）物等。
	按日流量计算。

	7
	配套建筑及服务设施
	
	
	
	

	7.1
	管理用房
	元/㎡
	2600～3100
	包括：天然地基基础工程、建筑及装饰工程、给水及排水工程、消防工程、电气工程、照明工程、空调工程等建筑、设备及安装工程。
	按建筑面积计算。

	7.2 
	景观亭（廊）
	
	
	
	

	7.2.1
	钢筋混凝土结构
	元/㎡
	3000～3500
	包括：基础、主体结构、装饰、照明（含送配电系统）、监控及无线系统、防雷接地、标志标识、路面及绿化的开挖修复、水电安装等。
	按水平投影面积计算。

	7.2.2
	木结构
	元/㎡
	8000～10000
	
	

	7.3
	驿站
	元/㎡
	2500～4000
	包括：主体钢筋混凝土结构、墙体砌筑、造型、局部钢结构、屋面、防水防潮、铝合金门窗、成品木门、水电安装等。
	1.按±0.00以上建筑面积计算；
2.单方造价不含室外配套工程、标识系统工程。

	7.4
	体育设施
	元/㎡
	600～2000
	包括：基层、面层铺装、器材安装、调试。
	按占地面积计算。

	7.4.1
	成套公共娱乐设施
	套
	1400～2200
	1.成套公共娱乐设施（单人腹肌板、扭腰器、健身车、单柱双人蹬腿器等）；
2.其他辅材及小五金配件制作安装。
	按构件数量以套计算。

	7.4.2
	成套公共健身设施
	套
	3600～4800
	1.成套公共健身设施（篮球架、室外乒乓球桌等）；
2.其他辅材及小五金配件制作安装。
	

	7.5
	服务配套设施
	元/㎡
	15～30
	包括：安全标识及垃圾箱、桌椅等。
	按服务区域面积计算。

	其中
	简易休闲桌凳
	套
	1320～3100
	1.成品休闲桌凳，其中条形坐凳长度按1.5～2.5m；
2.综合考虑常规材质、规格、造型款式；
3.其他辅材及小五金配件制作安装。
	按构件数量以套计算。

	
	小型公共摆件
	套
	580～800
	1.成套小型摆件（小陶罐、花箱、石杵摆件、垃圾桶等）；
2.其他辅材及小五金配件制作安装。
	

	7.6
	跑道、漫步道、骑行道
	
	
	
	

	7.6.1
	跑道、漫步道、骑行道铺装工程（石材）
	元/㎡
	360～550
	包括：路基修整，基层、面层铺筑等。
	1.按道路总面积计算；
2.不含软基处理费。

	7.6.2
	跑道、漫步道、骑行道铺装工程（透水砖）
	元/㎡
	200～290
	
	

	7.6.3
	跑道、漫步道、骑行道铺装工程（沥青）
	元/㎡
	360～460
	
	

	7.6.4
	跑道、漫步道、骑行道铺装工程（塑胶）
	元/㎡
	280～520
	
	

	7.6.5
	跑道、漫步道、骑行道铺装工程（碎石与砾石）
	元/㎡
	160～270
	
	

	7.6.6
	跑道、漫步道、骑行道铺装工程（透水混凝土）
	元/㎡
	190～330
	
	

	7.6.7
	跑道、漫步道、骑行道铺装工程（木平台）
	元/㎡
	600～800
	
	

	7.7
	汀步
	元/㎡
	500～800
	包括：基层、石材铺设。
	按铺设面积计算。

	7.8
	生态遮挡板
	元/㎡
	150～400
	包括：基础、生态板安装。
	按展开面积计算。

	7.9
	景观装饰墙
	元/㎡
	400～1500
	包括：基础、砌筑、面层铺装。
	按展开面积计算。石材类面层按1000～1500元/㎡，涂刷类面层按400～500元/㎡。

	7.10 
	水上栈道
	
	
	
	

	7.10.1
	水上栈道
（防腐木）
	元/㎡
	2680～4000
	包括：围堰，土石方开挖清运，钻（冲）孔灌注桩、基础土方开挖及回填、排水设施、钢结构梁板或钢筋混凝土结构柱梁板，栈道面层铺设、栈道护栏等。
	按水上栈道面积计算。

	7.10.2
	水上栈道
（实木/石材）
	元/㎡
	3360～5200
	包括：围堰，土石方开挖清运，钻（冲）孔灌注桩、基础土方开挖及回填、排水设施、钢结构梁板或钢筋混凝土结构柱梁板，栈道面层铺设、栈道护栏等。
	按水上栈道面积计算。

	7.11
	护栏
	
	
	
	

	7.11.1
	钢木结构
	元/m
	800～1000
	包括：基础、立柱、栏杆制作、安装等。
	按延长米计算。

	7.11.2
	不锈钢结构
	元/m
	800～1000
	
	

	7.11.3
	防腐木结构
	元/m
	500～600
	
	

	7.11.4
	实木结构
	元/m
	1000～2000
	
	

	7.11.5
	花岗岩结构
	元/m
	1200～1500
	
	

	7.12
	独立雨棚、停车棚
	元/㎡
	500～800
	包括：挖填土石方、余方弃置、垫层、基础制安，铁件预埋、钢结构制作与安装、含屋面（耐力板、彩钢板等）、金属面刷漆、其他零星构件制安等。
	按停车棚水平投影面积计算。

	8
	绿化工程
	
	
	
	

	8.1
	草皮
	元/㎡
	50～65
	包括：绿化地整理、回填种植土、铺种草皮、地被保养。
	
1.按道路绿化面积计算；
2.采用绿化喷淋系统的，按照绿化喷淋面积另外增加30～50元/㎡；
3.不含海绵城市专项设计。

	8.2
	花卉
	
	
	
	

	8.2.1
	木本花卉
	元/㎡
	100～180
	包括：花卉种植、保养等。
	

	8.2.2
	草本花卉
	元/㎡
	130～200
	包括：花卉种植、保养等。
	

	8.3
	灌木
	
	
	
	

	8.3.1
	灌木
（苗高×冠幅80×60cm)
	元/丛
	100～200
	包括：灌木种植、保养等。
	

	8.3.2
	灌木
（苗高×冠幅120×100cm)
	元/丛
	200～350
	包括：灌木种植、保养等。
	

	8.3.3
	灌木
（苗高×冠幅150×120cm)
	元/丛
	350～500
	包括：灌木种植、保养等。
	

	8.4
	乔木
	
	
	
	

	8.4.1
	乔木 胸径（9～12cm)
	元/棵
	900～1400
	包括：乔木种植、保养等。
	

	8.4.2
	乔木 胸径（12～18cm)
	元/棵
	2000～3100
	包括：乔木种植、保养等。
	

	8.5
	水生植物
	
	
	
	

	8.5.1
	水生植物（苗高0.6～0.8m，冠幅0.4～0.5m）
	元/㎡
	120～200
	包括：种植、保养等。
	1.按种植面积计算；
2.不含海绵城市专项设计。

	8.5.2
	水生植物（苗高0.4～0.5m，冠幅0.2～0.3m）
	元/㎡
	100～180
	包括：种植、保养等。
	

	8.6
	树木迁移
	
	
	
	

	8.1
	胸径 16～30（含）cm
	株
	1000～2000
	包括：
1.苗木起挖、运输、种植、养护、支撑、枝叶清运等。不包括名木古树、古树后续资源的迁移费用。
2.迁移所保留树冠大小综合考虑。
	

	8.2
	胸径 30～40（含）cm
	株
	2000～3000
	
	

	8.3
	胸径 40cm～60cm
	株
	3000～4800
	
	

	备注：
1.水闸及泵站造价与地质条件、设备价格及临时工程等有关。
2.本指标为工程部分的建筑工程、机电设备及安装工程、金属结构设备及安装工程及临时工程的费用，不包括独立费用。
3.景观型厕所主要指采用岭南建筑特色风格的仿古设计。
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	序号
	项目名称
	单位
	造价
控制指标
	指标包含内容
	备注

	1
	雨水管道工程
	
	
	
	

	1.1
	钢筋混凝土管、塑料管≤Φ400（挖土深度2m内）
	元/m
	500～1400
	包括：土方开挖、回填、余泥外运、管路修筑、检查井施工等。
	综合考虑地质情况、支护方式、管基处理。

	1.2
	钢筋混凝土管Φ500～Φ800
（挖土深度3.5m内）
	元/m
	740～3630
	
	

	1.3
	钢筋混凝土管Φ1000～Φ1200
（挖土宽深度4m内）
	元/m
	2000～6230
	
	

	1.4
	钢筋混凝土管Φ1350～Φ1800
（挖土宽深度4.5m内）
	元/m
	3500～9300
	
	

	1.5
	钢筋混凝土管Φ2000
（挖土深度4.5m内）
	元/m
	9770～12090
	
	

	1.6
	钢筋混凝土管Φ2200～Φ2400
（挖土深度4.5m内）
	元/m
	12090～14420
	
	

	1.7
	预制装配式
联合式双箅雨水口
	元/座
	4460～4650
	
	

	2
	污水管道工程
	
	
	
	

	2.1
	HDPE双壁波纹管≤Ø300
（挖土深度2m内）
	元/m
	500～1700
	
	

	2.2
	HDPE双壁波纹管Ø400～Ø500
（挖土深度2m内）
	元/m
	1270～2018
	
	

	2.3
	钢筋混凝土管、塑料管≤Ø800
（挖土深度4m内）
	元/m
	1800～5580
	包括：土方开挖、回填、余泥外运、管路铺筑、检查井施工等。
	综合考虑地质情况、支护方式、管基处理。

	2.4
	钢筋混凝土管Ø1000～Ø1200
（挖土深度4.5m内）
	元/m
	2400～6510
	
	

	2.5
	钢筋混凝土管Ø1350～Ø1800
（挖土深度5m内）
	元/m
	5020～11160
	
	

	2.6
	钢筋混凝土管Ø2000
（挖土宽度3.5m内，深度5m内）
	元/m
	9770～12090
	
	

	2.7
	钢筋混凝土管Ø2200～Ø2400（挖土宽度3.5m内，挖土深度5m内）
	元/m
	12090～14420
	
	

	2.8
	球墨铸铁管≤Ø800
（挖土深度3.5m内）
	元/m
	1810～5020
	
	

	2.9
	球墨铸铁管Ø900～Ø1200
（挖土深度4m内）
	元/m
	3720～8840
	
	

	2.10 
	球墨铸铁管Ø1350～Ø1800
（挖土深度4.5m内）
	元/m
	7440～14880
	
	

	3
	顶管
	
	
	
	

	3.1
	顶进(不含工作井、接收井)混凝土管Ø800～Ø1200
	元/m
	3010～4850
	包括：放线、管道顶进测量；工作井、接收井施工；顶管施工；顶进减阻、控制、纠偏；管材接口处理；进出洞口与管材接口处理；土方外运等。
	适用于泥水平衡顶进工艺，综合考虑埋深和地质情况、支护方式、管基处理。

	3.2
	顶进(不含工作井、接收井)混凝土管Ø1350～Ø1800
	元/m
	5040～6980
	
	

	3.3
	顶进(不含工作井、接收井)球墨铸铁管Ø800～Ø1200
	元/m
	3590～5820
	
	

	3.4
	顶进(不含工作井、接收井)球墨铸铁管Ø1200～Ø1800
	元/m
	6980～10380
	
	

	3.5
	顶进(不含工作井、接收井)混凝土管Ø2000～Ø2200
	元/m
	7760～11540
	
	

	3.6
	顶进(不含工作井、接收井)混凝土管Ø2400～Ø2600
	元/m
	13100～18920
	
	

	3.7
	顶进(不含工作井、接收井)混凝土管Ø2800～Ø3000
	元/m
	18640～24830
	
	

	3.8
	混凝土工作井(沉井法),
Φ7000mm,埋深6～8m
	元/座
	630500～727500
	
	未含止水措施。

	3.9
	混凝土工作井(沉井法),
Φ10000mm,埋深6～8m
	元/座
	970000～1115500
	
	

	3.10 
	混凝土接收井(沉井法),
7000*4000矩形工作井，
埋深6～8m
	元/座
	485000～533500
	
	

	3.11
	混凝土接收井(沉井法),
Φ5000mm,埋深6～8m
	元/座
	339500～388000
	
	

	4
	污水处理厂工程
	
	
	
	

	4.1
	地
上
式
	1（含）～5 万m³/d
	元/
(m³·d)
	4500～5600
	包括：粗格栅及提升泵房、细格栅、沉砂池、生物反应池、消毒池、污泥浓缩池、贮泥池、鼓风机房、加药间、污泥干化间、出水计量槽，附属配套建筑物（生产调度中心、综合楼、机修间及仓库、变配电间等），含地基处理。不包括建设场地大规模填挖、红线外进水管尾水管、外电工程。 
	1.按污水处理厂生产能力计算；
2.不适用房屋建筑工程附属小型污水处理设施。

	4.2
	
	5（含）～10 万m³/d
	元/
(m³·d)
	4200～5000
	
	

	4.3
	
	10（含）～20 万m³/d
	元/
(m³·d)
	3700～4500
	
	

	4.4
	
	20（含）～50 万m³/d
	元/
(m³·d)
	3400～4200
	
	

	4.5
	地
埋
式
	1（含）～5万m³/d
	元/
(m³·d)
	7000～9000
	包括：粗格栅及提升泵房、细格栅、沉砂池、生物反应池、消毒池、污泥浓缩池、贮泥池、鼓风机房、加药间、污泥干化间、出水计量槽，附属配套建筑物（生产调度中心、综合楼、机修间及仓库、变配电间等），含地基处理。不包括建设场地大规模填挖、红线外进水管尾水管、外电工程。
	1.按污水处理厂生产能力计算；
2.不适用房屋建筑工程附属小型污水处理设施。

	4.6
	
	5（含）～10 万m³/d
	元/
(m³·d)
	6000～8000
	
	

	4.7
	
	10（含）～20 万m³/d
	元/
(m³·d)
	5500～7500
	
	

	4.8
	
	20（含）～50万m³/d
	元/
(m³·d)
	5000～7000
	
	

	5
	污水提升泵站工程
	
	
	
	

	5.1
	10～20 万m³/d
	元/
(m³·d)
	320～370
	包括：提升泵设备、集水池、系统管路、电气设备、自控设备及各类配套功能用房建设。不包括建设场地大规模填挖、红线外进水管尾水管、外电工程。
	按污水提升泵站生产能力计算。

	5.2
	5～10 万m³/d
	元/
(m³·d)
	390～450
	
	

	5.3
	1～5 万m³/d
	元/
(m³·d)
	460～580
	
	

	5.4
	∠1 万m³/d
	元/
(m³·d)
	490～710
	
	

	6
	供水管线
	
	
	
	

	6.1
	DN80～DN300
（开挖深度在2米内）
	万元/km
	23～122
	包括：钢管、管件、阀门配件、管道支墩、管道基础及开挖回填、砌筑井。综合考虑埋深和地质情况、支护方式（挡土板、钢板桩综合考虑）。不包括绿化恢复、市政道路开挖及恢复、管沟或架空、顶管或牵引管工程。
	按管道里程长度计算。

	6.2
	DN350～DN600
（开挖深度在3米内）
	万元/km
	130～400
	
	

	6.3
	DN700～DN1000
（开挖深度在4米内）
	万元/km
	500～800
	
	

	6.4
	DN1100～DN2600
（开挖深度在4.5米内）
	万元/km
	900～2300
	
	

	6.5
	DN80～DN300
（开挖深度在2米内）
	万元/km
	28～150
	包括：球墨铸铁管、管件及阀门配件、管道支墩、管道基础及开挖回填、砌筑井。综合考虑埋深和地质情况、支护方式（挡土板、钢板桩综合考虑）。不包括绿化恢复、市政道路开挖及恢复、管沟或架空、顶管或牵引管工程。
	按管道里程长度计算。

	6.6
	DN350～DN600
（开挖深度在3米内）
	万元/km
	160～500
	
	

	6.7
	DN700～DN1000
（开挖深度在4米内）
	万元/km
	600～900
	
	

	6.8
	DN1100～DN2600
（开挖深度在4.5米内）
	万元/km
	1000～2800
	
	

	7
	水厂（自来水厂）
	元/吨·天
	1130～1630
	按日供水能力计厂区建筑及设备工程。不包括管线及征地拆迁费用（万吨/天为日供水能力）。
	按日供水能力计算。

	备注：
1.综合单位投资指标与管径、管材、管道埋深、地质条件、支护方式等有关，表中为常用排水管材及管径指标值；
2.污水处理厂造价指标未含污泥处置费、中水回用、初雨处理费，指标与处理规模有关，规模越大，单位投资指标越小；
3.雨水、污水管道工程指标不含原有路面拆除与恢复、交通疏解及施工围蔽费用。顶管工程未考虑采用盘岩机顶进（即在岩层下顶进)，工作井及接收井不含入岩费用。
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[bookmark: _Toc20321]附录1 房屋建筑工程投资估算表（参考样表）
	序号
	工程或费用名称
	估算金额(万元)
	技术经济指标
	占投
资额
(%)
	备注

	
	
	建筑
工程费
	设备购置和
安装工程费
	其他
费用
	合计
	单位
	数量
	单价
(元)
	
	

	
	第一部分 工程费用
	
	
	
	
	㎡
	
	
	
	

	一
	建筑与装饰工程
	
	
	
	
	㎡
	
	
	
	如包含多个功能用房，应分子项开列费用

	1
	土石方工程
	
	
	
	
	m³
	
	
	
	

	2
	地下工程（±0.00 以下）
	
	
	
	
	㎡
	
	
	
	

	2.1
	基坑支护、降水
	
	
	
	
	㎡
	
	
	
	

	2.1.1
	锚喷支护
	
	
	
	
	㎡
	
	
	
	

	2.1.2
	型钢水泥土搅拌桩支护
	
	
	
	
	㎡
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2
	地下室（含基础工程）
	
	
	
	
	㎡
	
	
	
	

	2.2.1
	基础工程
	
	
	
	
	㎡
	
	
	
	

	2.2.2
	结构工程
	
	
	
	
	㎡
	
	
	
	

	2.2.3
	装修工程
	
	
	
	
	㎡
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	地上工程（±0.00 以上）
	
	
	
	
	㎡
	
	
	
	

	3.1
	基础工程
	
	
	
	
	㎡
	
	
	
	

	3.2
	结构工程
	
	
	
	
	㎡
	
	
	
	

	3.3
	室内装修工程
	
	
	
	
	㎡
	
	
	
	

	3.4
	外立面装修工程
	
	
	
	
	㎡
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	二
	通用安装工程
	
	
	
	
	㎡
	
	
	
	如包含多个功能用房，应分子项开列费用

	1
	电气工程
	
	
	
	
	㎡
	
	
	
	

	2
	给排水工程
	
	
	
	
	㎡
	
	
	
	

	3
	消防工程
	
	
	
	
	㎡
	
	
	
	

	4
	通风空调工程
	
	
	
	
	㎡
	
	
	
	

	5
	智能化工程
	
	
	
	
	㎡
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	三
	土溶洞处理
	
	
	
	
	㎡
	
	
	
	

	四
	装配式建筑增加费
	
	
	
	
	㎡
	
	
	
	

	五
	绿色建筑增加费
	
	
	
	
	㎡
	
	
	
	

	六
	室外工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	风雨连廊
	
	
	
	
	㎡
	
	
	
	

	2
	围墙工程
	
	
	
	
	m
	
	
	
	

	3
	绿化工程
	
	
	
	
	㎡
	
	
	
	

	4
	园建工程
	
	
	
	
	㎡
	
	
	
	

	5
	挡土墙
	
	
	
	
	m³
	
	
	
	

	6
	垃圾中转（收集）站
	
	
	
	
	㎡
	
	
	
	

	7
	景观照明
	
	
	
	
	㎡
	
	
	
	

	8
	室外电气
	
	
	
	
	㎡
	
	
	
	

	9
	室外给排水
	
	
	
	
	㎡
	
	
	
	

	10
	外水工程
	
	
	
	
	km
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	七
	其他工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	抗震支吊架
	
	
	
	
	㎡
	
	
	
	

	2
	电梯设备
	
	
	
	
	台
	
	
	
	

	2.1
	客梯
	
	
	
	
	台
	
	
	
	

	2.2
	货梯
	
	
	
	
	台
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	供配电工程
	
	
	
	
	KVA
	
	
	
	

	4
	柴油发电机及环保工程柴油发电机
	
	
	
	
	KW
	
	
	
	

	5
	充电桩
	
	
	
	
	个
	
	
	
	

	6
	机械停车位
	
	
	
	
	车位
	
	
	
	

	7
	场地准备及临时设施工程
	
	
	
	
	项
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	第二部分 工程建设其他费（略）
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	第三部分 预备费（略）
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	第四部分 建设期利息
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	第五部分 流动资金
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	建设项目总投资
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附录2 市政交通工程投资估算表（参考样表）
	序号
	工程或费用名称
	估算金额(万元)
	技术经济指标
	占投
资额
(%)
	备注

	
	
	建筑
工程费
	设备购置和
安装工程费
	其他
费用
	合计
	单位
	数量
	单价
(元)
	
	

	
	第一部分 工程费用
	
	
	
	
	km
	
	
	
	项目路线总长度（主线长度）

	一
	道路工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	含多个子项，应分子项开列

	1
	道路
	
	
	
	
	㎡
	
	
	
	

	1.1
	路基土石方
	
	
	
	
	m³
	
	
	
	

	1.2
	车行道
	
	
	
	
	㎡
	
	
	
	

	1.2.1
	面层（……）
	
	
	
	
	㎡
	
	
	
	

	1.2.2
	基层（……）
	
	
	
	
	㎡
	
	
	
	

	1.2.3
	垫层（……）
	
	
	
	
	㎡
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3
	人行道及非机动车道
	
	
	
	
	㎡
	
	
	
	

	1.3.1
	面层（……）
	
	
	
	
	㎡
	
	
	
	

	1.3.2
	垫层（……）
	
	
	
	
	㎡
	
	
	
	

	1.3.3
	侧平石及其他
	
	
	
	
	m
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4
	排水
	
	
	
	
	㎡
	
	
	
	

	1.5
	交通设施（含监控系统）
	
	
	
	
	㎡
	
	
	
	

	2
	照明
	
	
	
	
	m
	
	
	
	

	3
	交通安全设施
	
	
	
	
	m
	
	
	
	

	4
	绿化
	
	
	
	
	㎡
	
	
	
	

	5
	道路软基处理
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.1
	堆载预压处治
	
	
	
	
	㎡
	
	
	
	

	5.2
	换填砂
	
	
	
	
	m³
	
	
	
	

	5.3
	水泥搅拌桩
	
	
	
	
	㎡
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	二
	桥涵工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	桥梁（含桥面铺装及护栏）
	
	
	
	
	㎡
	
	
	
	

	1.1
	桥梁（钢筋混凝土结构）
	
	
	
	
	㎡
	
	
	
	

	1.2
	桥梁（钢和钢筋混凝土组合结构）
	
	
	
	
	㎡
	
	
	
	

	1.3
	桥梁（钢结构）
	
	
	
	
	㎡
	
	
	
	

	1.4
	人行天桥（钢筋混凝土结构）
	
	
	
	
	㎡
	
	
	
	

	1.5
	人行天桥（钢和钢筋混凝土组合结构）
	
	
	
	
	㎡
	
	
	
	

	1.6
	人行天桥（钢结构）
	
	
	
	
	㎡
	
	
	
	

	1.7
	匝道桥（钢筋混凝土结构）
	
	
	
	
	㎡
	
	
	
	

	1.8
	匝道桥（钢结构）
	
	
	
	
	㎡
	
	
	
	

	1.9
	钢管、钢桁拱桥
	
	
	
	
	㎡
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	渠箱（箱涵）
	
	
	
	
	m/
㎡·m
	
	
	
	

	三
	隧道工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	隧道
	
	
	
	
	㎡
	
	
	
	

	1.1
	陆上隧道
	
	
	
	
	㎡
	
	
	
	

	1.1.1
	敞开段
	
	
	
	
	㎡
	
	
	
	

	1.1.2
	闭口段（明挖法）
	
	
	
	
	㎡
	
	
	
	

	1.1.3
	闭口段（矿山法）
	
	
	
	
	㎡
	
	
	
	

	1.2
	地下人行通道
	
	
	
	
	㎡
	
	
	
	

	1.2.1
	明挖敞开段
	
	
	
	
	㎡
	
	
	
	

	1.2.2
	明挖暗埋段
	
	
	
	
	㎡
	
	
	
	

	2
	综合管廊
	
	
	
	
	m/
㎡·m
	
	
	
	

	3
	电力隧道
	
	
	
	
	m/
㎡·m
	
	
	
	

	四
	其他工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	声环境污染防治工程
	
	
	
	
	㎡
	
	
	
	

	2
	光环境提升工程
	
	
	
	
	瓦
	
	
	
	

	3
	路面或村道改造
	
	
	
	
	㎡
	
	
	
	

	3.1
	人行道改造
	
	
	
	
	㎡
	
	
	
	

	3.2
	车行道改造
	
	
	
	
	㎡
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	电子警察
	
	
	
	
	处
	
	
	
	

	5
	候车亭
	
	
	
	
	站
	
	
	
	

	6
	电力管沟工程
	
	
	
	
	m
	
	
	
	

	6.1
	砖砌电缆沟
	
	
	
	
	m
	
	
	
	

	6.2
	电缆保护管
	
	
	
	
	m
	
	
	
	

	6.3
	电缆排管
	
	
	
	
	m
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	施工围蔽
	
	
	
	
	m
	
	
	
	

	7.1
	A1装配式方钢结构围蔽
	
	
	
	
	m
	
	
	
	

	7.2
	A2装配式H型钢结构围蔽
	
	
	
	
	m
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	下沉式绿地
	
	
	
	
	㎡
	
	
	
	

	
	第二部分 工程建设其他费用（略）
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	第三部分 预备费（略）
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	第四部分 建设期利息
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	第五部分 铺底流动资金
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	建设项目总投资
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